Об исполнении плана

основных мероприятий на 2018 - 2020 годы, посвященных

проведению в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Десятилетия детства в Российской Федерации,

за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Источник финансирования** | **Ожидаемый результат** | **Исполнение** |
| **I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми** |
| 1.1. | Продление Югорского семейного капитала на период проведения Десятилетия детства | после принятия решения на федеральном уровне о продлении и развитии программы материнского (семейного) капитала | Депсоцразвития Югры  | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | принятие Закона автономного округа «О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.10.2011 № 100–оз «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;сохранение тенденции увеличения численности многодетных семей в автономном округе | Законом автономного округа от 27.04.2018 № 41–оз «О внесении изменений в отдельные Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам предоставления мер социальной поддержки» продлено действие Югорского семейного капитала в отношении семей, у которых третий и последующие дети родятся в период с 01.01.2019 по 31.12.2021 |
| 1.3. | Организация и проведение благотворительных акций в целях подготовки детей из многодетных и малообеспеченных семей к началу нового учебного года с привлечением общественных организаций | сентябрь2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры | без финансирования | оказание благотворительной помощи не менее 1 000 детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | С 15 августа по 15 сентября 2018 года в 22 муниципальных образованиях автономного округа прошла Всероссийская акция «Добровольцы – детям».Организаторы Всероссийской акции: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Комиссией по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты Российской Федерации, Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»,  Ассоциацией волонтерских центров, Международным союзом детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций». Акция направлена на содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти автономного округа, граждан с активной жизненной позицией, бизнес-сообщества и призвана помочь детям из семей, находящихся в социально опасном положении, оказать материальную помощь в виде школьных вещей, канцелярских товаров и принадлежностей. В целях оказания адресной поддержки малообеспеченным нуждающимся семьям с детьми общественными организациями под патронажем управлений социальной защиты населения Депсоцразвития Югры определен порядок работы пунктов приема и распределения благотворительной помощи, а также осуществлено информационное освещение проведения акции (официальные сайты Депсоцразвития Югры, учреждений социального обслуживания населения), сформированы списки семей, нуждающихся в помощи, реестр благотворителей.Участниками мероприятий акции стали более 130 социально ответственных организаций и добровольцев из 22 муниципальных образований Югры, предоставляющих благотворительную помощь.В ходе акции помощь и поддержку получили более 1 150 детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.В 2018 году благотворительная помощь оказана 1 094 семьям |
| **II. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства** |
| 2.1. | Государственная поддержка физическим лицам и общественным организациям на создание на базе организаций профессионального и высшего образования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, по итогам конкурсного отбора по направлению «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» на предоставление гранта в номинации «Молодые семьи» | июнь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | обеспечение государственной поддержкой в форме гранта по итогам конкурсного отбора по направлению «Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи» в номинации «Молодые семьи», физических лиц и общественных организаций - победителей такого конкурсного отбора, планирующих создание на базе организаций профессионального и высшего образования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, общим объемом до 250,0 тыс. руб. ежегодно | В период с февраля по март 2018 года в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 25.04.2014 № 148–п проведен конкурс молодежных проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Конкурс). Конкурс проходил по 14 направлениям, в том числе по направлению «Молодые семьи». В 2018 году поддержка оказана проектам «Добрый семейный фестиваль» (100 000 рублей), «Центр раннего развития детей «Сова» (50 000 рублей), «Центр поддержки матери и ребенка «Материнство\_Club» (40 000 рублей). 2 – 3 июня 2018 года, г. Ханты-Мансийск, театр кукол (РЦ «Лангал») состоялся «Добрый семейный фестиваль» – площадка для полезного и активного проведения семейных выходных.В рамках программы фестиваля проведены следующие мероприятия: 1. Ярмарка детской одежды и товаров бывших в употреблении, но сохранивших внешний вид;2. Ярмарка товаров и изделий ручной работы;3. Семейная фотозона;4. Мастер-классы по направлениям handmade;5. Развлекательная детская программа;6. Турнир по настольному хоккею среди пап и сыновей;7. Семинары, тренинги, встречи и т.п.;8. Буккроссинг;9. Детская зона: настольные игры, игрушки, «мастерилки».Участниками фестиваля стали молодые семьи, семьи города, многодетные семьи, беременные женщины, мамы (папы), воспитывающие детей без папы (мамы). Количество участников более 500 человек. Количество посетивших мастер-классы – не менее 100 человек. Количество посетивших лекции - не менее 100 человек. Реализация проекта «Центр развития детей «Сова» осуществляется в период с 1 марта 2018 года по 31 мая 2020 года на территории пос. Федоровский Сургутского района.В период с марта и в течение 2018 года выявлена целевая аудитория – дети раннего возраста с нарушением речи, осуществлено заполнение речевых карт с подробным описанием семьи, изучен и подобран оптимальный комплекс методик раннего вмешательства, составлен социальный анамнез семьи, воспитывающей ребенка с проблемами в развитии, разработаны программы психолого-педагогического сопровождения детей и индивидуальные маршруты сопровождения. В течение всего периода реализации проекта «Центр развития детей «Сова» проводятся коррекционно-развивающие мероприятия с детьми раннего возраста согласно индивидуальным программам, проводится обучение родителей, воспитывающих детей раннего возраста с риском возникновения нарушений развития, методам и приемам коррекционно-развивающего воздействия, оказывается психологическая поддержка родителям и другим членам семьи в кризисной ситуации, связанной с рождением ребенка с нарушениями, отслеживаются промежуточные результаты развития ребенка, вносятся необходимые коррективы в индивидуальные программы социальной реабилитации.В результате реализации проекта «Центр развития детей «Сова» в 2018 году заключены 30 договоров/ соглашений с родителями, проведены 10 консультаций, 10 мероприятий по психологической поддержке родителей; общее количество граждан, охваченных проектом, составило 100 человек, привлечены 10 добровольцев (волонтеров).Проект «Центр поддержки матери и ребенка «Материнство Club» реализуется с марта 2017 года по февраль 2019 года в г. Ханты-Мансийске и дистанционно по всей Российской Федерации.В 2018 году проведены 5 курсов по подготовке к родам и материнству на безвозмездной основе. 100% обратившихся женщин и семей получили эмоциональную, физическую и информационную поддержку от специалистов «Материнство\_club» (доула, консультанта по грудному вскармливанию, детского гастроэнтеролога, акушера-гинеколога, нутрициолога, врача-неонатолога).Онлайн-консультации по грудному вскармливанию и подготовке к родам получили 300 женщин, общее количество граждан, охваченных проектом, составило около 700 человек, привлечены 7 добровольцев (волонтеров) |
| 2.2. | Оказание содействия в создании на базе организаций профессионального и высшего образования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, физическим лицам и общественным организациям - победителям конкурсного отбора в номинации «Молодые семьи», исходя из текущей потребности | сентябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,организации профессионального и высшего образования,органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее - органы местного самоуправления)(по согласованию) | текущее финансирование организаций профессионального и высшего образования | обеспечение к концу 2020 года условиями для функционирования комнат дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме, на базе не менее 3 организаций профессионального и высшего образования (исходя из текущей потребности) | На базе двух учреждений среднего профессионального образования автономного округа (автономное учреждение профессионального образования автономного округа «Ханты–Мансийский технолого-педагогический колледж», б**юджетное учреждение профессионального образования автономного округа** «Урайский политехнический колледж») созданы комнаты дневного пребывания по присмотру и уходу за детьми для студентов, обучающихся по очной форме.В 2018 году комнату дневного пребывания в Ханты-Мансийском технолого-педагогическом колледже регулярно посещали 150 человек. 11 обучающихся (родителей) в бюджетном учреждении «Урайский политехнический колледж» воспитывают 12 детей.В 2018 году комната кратковременного пребывания для детей студентов Урайского политехнического колледжа использовалась при проведении субботних мастер-классов для дошкольного образования (12 детей), а также для лабораторно-практических занятий по специальности «Дошкольное образование» |
| 2.3. | Участие органов государственной власти автономного округа социальной сферы в конкурсном отборе комплексов мер субъектов Российской Федерации по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи, проводимом Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и реализация комплекса мер | декабрь2018 года  | Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры,Департамент здравоохранения автономного округа (далее - Депздрав Югры) | государственные программы: «Социальное и демографическое развитие»,«Развитие образования»,«Современное здравоохранение» | формирование системы оказания помощи и поддержки детям, имеющим функциональные нарушения в возрасте от 0 до 3 лет, на базе учреждений социального обслуживания на основе межведомственного взаимодействия с органами здравоохранения, образования, негосударственными организациям | Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), Депсоцразвития Югры, бюджетное учреждение автономного округа «Методический центр развития социального обслуживания» заключили Соглашение от 02.08.2018 № 19-РКМ5 «О выделении денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».Предметом Соглашения является целевое предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе денежных средств в виде гранта на выполнение в рамках программы Фонда «Ранняя помощь» комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением заместителя Губернатора автономного округа от 25.07.2018 № 366-р.Сумма гранта: 10 748 791 рублей.Срок реализации: 2018-2019 годы.Цель комплекса мер: создание условий для эффективных изменений в системе ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации.Координатор программы: Депсоцразвития Югры.Грантополучатель: бюджетное учреждение автономного округа «Методический центр развития социального обслуживания» (г.Сургут).Участники: Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Управления социальной защиты населения, учреждения социального обслуживания автономного округа, медицинские организации автономного округа, образовательные организации автономного округа.Результаты исполнения плана мероприятий по реализации Концепции отражены в пункте 9.4 |
| 2.4. | Строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства на 315 коек | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | снижение показателя младенческой смертности до 4,1 | Строительство Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства осуществляется на основе механизмов проектного управления в соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 414–п, в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве по проектированию, строительству, оснащению и технической эксплуатации клинического перинатального центра (далее – Соглашение), заключенного между Правительством автономного округа в лице Депздрав Югры (далее – Публичный партнер) и ООО «ВИС Инфраструктура» (далее – Частный партнер). Срок реализации Соглашения – 10 лет, с 2015 года по 2024 год включительно, общая стоимость объекта соглашения – 18,387 млрд. рублей.Реализация мер по строительству и созданию Центра направлена на дальнейшее улучшение демографической ситуации и укрепление здоровья населения в Уральском федеральном округе.Создание Центра приведет к улучшению организации, качества оказания акушерско-гинекологической помощи, помощи новорожденным с перинатальной патологией, в том числе с экстремально низкой массой тела, повышению квалификации медицинских кадров для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Уральского федерального округа, внедрению инновационных медицинских технологий в области перинатологии.С учетом объема, необходимого к проведению работ, продлен срок приема (передачи) объекта между Частным и Публичным партнерами до 1 октября 2019 года |
| **III. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей** |
| 3.1. | Организация обучения родителей основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья - компетентные родители», направленной на повышение общественного престижа семейного образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | обучение не менее 50% родителей (законных представителей) обучающихся образовательных организаций автономного округа основам детской психологии и педагогики по программе «Югорская семья – компетентные родители» к концу 2019–2020 учебного года | В 2017/2018 учебном году во всех образовательных организациях автономного округа продолжена работа по реализации программы повышения квалификации педагогических работников сферы образования автономного округа «Югорская семья – компетентные родители». Обучение проходит в форме открытых лекций, тренингов, мастер-классов по основам детской психологии, педагогике и установлению благополучных детско-родительских отношений (охват родительской общественности составил 217 784 человека) |
| 3.2. | Хоровой фестиваль «Пасхальные хоровые Ассамблеи», День славянской письменности и культуры | май2018 года | Депкультуры Югры,Сургутский колледж им. А.С.Знаменского | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 1 000 человек ежегодно | 8 апреля 2018 года в храме святителя Николая архиепископа Мир Ликийских чудотворца города Сургута состоялось торжественное открытие XVI Пасхальных хоровых Ассамблей. Фестивальный период продлился от Дня празднования светлой Пасхи (8 апреля) до Дня славянской письменности и культуры – дня памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия (24 мая), в котором приняло участие более 500 исполнителей. В рамках Ассамблей прошёл интернет-конкурс хоровых коллективов Югры и региональный этап Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России». Общее количество участников мероприятия – 1 139 человек |
| 3.3. | Пресс-туры с участием юнкоров и участников детских телестудий по объектам окружных детских учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты | июнь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,Центр «Открытый регион»,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депспорта Югры | государственные программы:«Развитие гражданского общества»,«Социальное и демографическое развитие»,«Развитие образования», «Культурное пространство»,«Развитие физической культуры и спорта» | повышение уровня информированности родителей об услугах, предоставляемых семьям с детьми | 28.06.2018 ОТРК «Югра» провела этимологический пресс-тур с участием 10 юных корреспондентов программы «Твое ТВ». Юнкоры побывали в учреждениях культуры д. Лямина Сургутского района, на протоке Байбалаковская Ханты-Мансийского района. Они узнавали, как появляются названия городов и посёлков, рек и улиц, что означают названия местных праздников.Информирование родителей об услугах, предоставляемых семьям с детьми, объектами детских учреждений культуры, образования, спорта, социальной защиты, расположенными на территории автономного округа, осуществляется на родительских собраниях, информационных стендах, через средства массовой информации.Юные корреспонденты программы «Твое ТВ» ОТРК «Югра» подготовили выпуски программ по спортивным мероприятиям: Открытый региональный турнир по художественной гимнастике «Весна Победы»;I Международный турнир по киберспорту Ugra OpenСемейная эстафета «Папа, мама, я - спортивная семья»;I этап Кубка России по бочча;Чемпионат России по теннису (спорт глухих) |
| 3.4. | Культурно-образовательное мероприятие для семейной аудитории «Музейный выходной» | ежеквартально 2018 год | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Культурное пространство» | проведение не менее 4 мероприятий ежегодно, планируемое количество посетителей – не менее 800 человек ежегодно | Проведены 4 мероприятия, в которых приняли участие 806 человек, из них 686 детей до 16 лет. В программу мероприятия входили мастер-классы, рисовальный класс, квесты, игры, просмотр мультфильмов, викторина |
| 3.5. | Социальная реклама (размещение баннеров по тематике Десятилетия детства: «Многодетная семья», «Отец - глава семьи», «Счастливое материнство», «Детство - счастливая пора» и другие) | декабрь2018 года | органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | популяризация семейных ценностей | В муниципальных образованиях автономного округа в 2018 году проведена работа по размещению социальной рекламы.Размещены баннеры:г.Пыть-Ях:«Детство – счастливая пора»;г.Нягань:«День Отца»;г.Лангепас:«Счастливое детство», «Город счастливых семей»;Сургутский район:«Телефон доверия для детей», «Мы разные, но мы вместе», «Дети в спортивной жизни», «Дети в творчестве и культуре»;г.Урай:«Многодетная семья»;г.Югорск:«Безопасное детство», «Общероссийский телефон доверия», «Детская общественная приемная»;г.Нижневартовск:«Десятилетие детства в России»;Белоярский район:«Детство – счастливая пора», «Белоярский – территория детства»;Нефтеюганский район:«День семьи, любви и верности»;Октябрьский район:«Семья – самое главное в жизни!» (сп. Унъюган);«Любите и цените счастье – оно рождается в семье!» (сп. Унъюган);«Многодетная семья» (гп. Андра);«Отец – глава семьи» (гп. Андра);«Счастье материнства» (гп. Андра);«Детство – счастливая пора!» (гп. Андра, гп. Приобье);Кондинский район:«Многодетная семья» (гп. Луговой);«Отец – глава семьи» (гп.Куминский);Березовский район:«Десятилетие детства».На официальных сайтах администраций автономного округа размещены ссылки на порталы: «Я – родитель», «Перспективное детство Югры», «Детский телефон доверия», также созданы вкладки «Десятилетие детства».Социальная реклама размещается:в сети интернет;в печатных СМИ;в эфире местного телевидения |
| 3.6. | Организация и проведение окружного конкурса «Семья - основа государства» | март - апрель2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей, проживающих в автономном округе, количество участников - не менее 100 семей ежегодно |  В период февраль – апрель 2018 года проведен конкурс «Семья - основа государства».Цель Конкурса: укрепление и развитие института семьи, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства, выявление и общественное признание социально успешных и активных семей.В конкурсе участвовали семьи, проживающие на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.Конкурсной комиссией рассмотрены 229 конкурсных работ, поступивших от семей из 20 муниципальных образований автономного округа, по четырем номинациям: «Все в твоих руках», «Счастье жить в семье», «Хочу делать добро», «Я горжусь своей семьей».В каждой номинации определены победители и призеры, которыми стали 14 семей.Итоги конкурса размещены:на сайте Депсоцразвития Югры http://www.depsr.admhmao.ru/, вкладка «Конкурсы» – «Конкурс «Семья – основа государства» – «2018 год» - «Положение о Конкурсе Семья – основа государства в 2018 году»;на портале «Перспективное детство Югры» http://pdugra.ru/, вкладка «Демографическая и семейная политика» – «Конкурсы и мероприятия» - «Результаты».Победители и призеры Конкурса награждены Дипломами.Участники Конкурса, не ставшие победителями, получили свидетельства участников |
| 3.7. | Музейная просветительская программа «Папина школа» | июнь - август2018 года | Депкультуры Югры,бюджетное учреждение автономного округа «Музей геологии, нефти и газа» | государственная программа «Культурное пространство» | формирование инженерного мышления, создание условий для исследовательской и проектной деятельности подростков, изучения ими естественных, физико-математических и технических наук, эффективного личностного и профессионального самоопределения;популяризация института отцовства;мотивация ответственного отцовства;количество участников - не менее 2 000 человек | Программа «Папина школа» реализуется с 2013 года на базе бюджетного учреждения автономного округа «Музей геологии, нефти и газа» в период летних школьных каникул.Главная задача программы: формирование условий для развития инженерного мышления у подрастающего поколения. Ежегодно сотрудники музея совершенствуют программу, приглашают «Музейных пап» из разных профессиональных сфер: инженеров, техников, электриков, конструкторов, геологов. Участники программы: дети от 6 до 14 лет, посещающие летние оздоровительные лагеря, пришкольные площадки, досуговые центры с дневным пребыванием, дошкольные учреждения города, а также индивидуальные посетители. В 2018 году реализация программы осуществлена с 9 июня по 25 августа. В рамках программы проведены занятия по 16 темам, 5 культурно-массовых мероприятий. Общее количество участников программы – 2 421 человек |
| 3.8. | Предоставление тематической грантовой поддержки на проведение региональных мероприятий общественными организациями автономного округа: «Ответственное родительство», «Фестиваль отцов», «Фестиваль колясок», семейный фестиваль «Благовест», форум «Югра многодетная» | декабрь 2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования Югры  | государственные программы «Социальное и демографическое развитие»;«Развитие образования» | Формирование традиции по проведению в автономном округе региональных мероприятий, направленных на сохранение семейных ценностей | Депсоцразвития Югры предоставлена грантовая поддержка на проведение социально значимых мероприятий социально ориентированным некоммерческим организациям:Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья» (далее – НГОО «Молодая семья»);региональной ассоциации по обеспечению социально-культурного развития подрастающего поколения «Попечитель» (далее – РА по ОСКР ПП «Попечитель).В 2018 году организованы и проведены:7 апреля 2018 года во Дворце Искусств города Нижневартовска организовано и проведен Региональный семейный фестиваль «Благовест». Организатор – НГОО «Молодая семья».В фестивале приняли участие 2 000 человек из городов Нефтеюганск, Сургут, Лангепас, Мегион, Нефтеюганского и Нижневартовского районов.В рамках программы фестиваля проведены мероприятия: концерт (демонстрация творческого потенциала семей, семейных увлечений);выставка (демонстрация творческих работ семейных клубов НГОО «Молодая семья»: одежда для младенцев, обережные куклы, предметы быта, использовавшиеся в уходе за детьми в IX, начале XX веках);ярмарка (демонстрация техник изготовления собственными руками изделий для детей (игрушки, посуда, аксессуары для одежды), проведение мастер–классов);семинар на тему «В помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации»;круглый стол на тему «Технологии работы с семьями в условиях некоммерческих объединений»;площадка по информированию семей о мерах поддержки семей с детьми в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в том числе о поддержки семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Также были проведены семейные игры на ловкость, смекалку, скорость и силу по методике Андрея Каримова. Работали игровые зоны и аниматоры муниципального бюджетного учреждения «Дворец Искусств» (город Нижневартовск).22 мая 2018 года на базе муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» состоялся I региональный форум «Югра многодетная». Организатор – РА по ОСКР ПП «Попечитель В форуме приняли участие 114 человек: 70 участников из 11 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 23 партнера, 21 спикер 5 проектных сессий. Программа форума включала в себя:1. Креативное развивающее пространство, где были организованы:консультационные локации с индивидуальными экспресс-консультациями семейного психолога, детского психолога, детского врача-кардиолога, детского врача-эндокринолога, визажиста и профессионального тренера;образовательные локации для детей и взрослых: выездной музей сердца и мастер-класс по реанимации сердца, мастер-класс по детскому техническому творчеству и робототехнике, мастер-класс по мультипликации, выставка-презентация книг для детей и взрослых;творческие локации: лаборатория декоратора и флориста, игровая зона для детей, мастер-класс по изготовлению детского театра, тематическая фотозона.2. Содержательные сессии форума:«Семейная политика детвосбережения»;«Родительство 21 века. Что надо знать и уметь современному родителю, чтобы помочь своему ребенку?!»;«Отцовское воспитание»;«Семейный университет»; «Удивительные мамы». Форум «Югра многодетная» прошел в Югре впервые. В дальнейшем планируется проводить ежегодно. Данное мероприятие направлено на содержательную поддержку многодетных семей, формирование семейных ценностей, что способствует популяризации идеи больших и успешных семей и, как следствие, влияет на повышение уровня демографии в регионе.В июне 2018 года впервые в автономном округе состоялся региональный Фестиваль колясок Югры. По улицам 23 городов и поселений округа прошли более 120 молодых семей, перевоплотив детские коляски в настоящее произведения искусства: детские корабли, цветочные композиции, импровизированные музыкальные установки и сказочные персонажи. После окончания фестиваля фотографии участников были выложены на сайт «Фестиваль колясок Югры» http://kolyaska-fest.ru/, где организовано он-лайн голосование за лучшее оформление детской коляски. Участие в он-дайн голосовании приняли 2 700 жителей округа. Лидер голосования – семья Савченко из города Нижневартовска. Фестиваль колясок Югры объединяет поколения, повышает значение семейных ценностей в обществе, популизирует идею счастливого материнства.Заявки от общественных организаций автономного округа на предоставление грантовой поддержки на проведение региональных мероприятий: «Ответственное родительство», «Фестиваль отцов» в 2018 году не поступали.Вместе с тем, в 2018 году Депобразования Югры проведен конкурс молодежных проектов автономного округа В номинации «Молодые семьи» поддержка оказана на реализацию проектов «Добрый семейный фестиваль», «Центр раннего развития детей «Сова», «Центр поддержки матери и ребенка «Материнство\_Club» (информация о конкурсе и реализуемых проектах содержится в п. 2.1 настоящего Отчета) |
| IV. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни |
| 4.1. | Формирование единой системы реабилитации детей в автономном округе | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | охват медицинской реабилитацией детского населения не менее 80% от числа подлежащих | В автономном округе сформирована единая система реабилитации детей. Мероприятия по медицинской реабилитации детям-инвалидам при наличии медицинских показаний оказаны в 100% случаев.В соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона от 21.11.2011 № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О порядке организации медицинской реабилитации», приказом Депздрав Югры от 22.06.2018 № 673 «Об утверждении маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи по профилю «медицинская реабилитация» территория автономного округа условно разделена на 5 медицинских зон с закреплением населения за центрами (отделениями) медицинской реабилитации.Центры и отделения медицинской реабилитации укомплектованы медицинским персоналом, психологами и логопедами в соответствии с порядками и лицензионными требованиями.На совместном рабочем совещании Депздрав Югры, Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры, проведенном 01.02.2018, принято решение об усилении комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках межведомственного взаимодействия совместными силами организаций, подведомственных органам исполнительной власти автономного округа  |
| 4.2. | Изучение вопроса предоставления компенсации за использование личного транспорта для выезда к пациенту врачам участковым педиатрам, обеспечение транспортными средствами врачей участковых педиатров | декабрь2018 года | Депздрав Югры | без финансирования | рассмотрение вопроса на Общественном совете при Депздрав Югры | Вопрос рассмотрен на заседании Общественного совета при Депздрав Югры 05.04.2018.Оказание медицинской помощи по профилю «педиатрия» осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» (далее – Приказ № 366н), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям».Согласно Приказу № 366н для обеспечения деятельности врача-педиатра участкового используются возможности всех лечебно-диагностических и вспомогательных подразделений медицинской организации. Таким образом, для организации выезда к пациенту врачу-педиатру участковому медицинская организация предоставляет транспорт, которым располагает одно из вспомогательных подразделений (гараж), при этом врач обеспечен транспортом, который в регламентированные сроки проходит технический осмотр согласно Федеральному закону от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также профессиональным водителем, которые ежедневно проходят предрейсовые медицинские осмотры в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров».Членам Общественного совета при Депздрав Югры представлена информация об обеспечении транспортным средством врачей-педиатров участковых для выезда к пациенту в настоящее время |
| 4.3. | Изучение возможности реализации пилотного проекта «Персонифицированная геномная диагностика» | декабрь2018 года | Депздрав Югры | без финансирования | рассмотрение вопроса на Общественном совете при Депздрав Югры | Вопрос рассмотрен на Общественном совете при Депздрав Югры 05.04.2018Проведение необходимого молекулярно-генетического обследования осуществляется в соответствии с Порядками и стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. На основании постановления Правительства автономного округа от 22.12.2017 № 528-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за счет средств бюджета автономного округа осуществляется молекулярно-генетические исследования при заболеваниях, выявляемых по результатам неонатального скрининга новорожденных на врожденные и наследственные заболевания (на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз), а также при орфанных заболеваниях, утвержденных [Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2012 № 403](http://docs.cntd.ru/document/902344557).По итогам 2018 года неонатальным скринингом новорожденных на врожденные и наследственные заболевания (на галактоземию, муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз) охвачены 99,8% новорожденных (21 756 детей). По итогам проведенного обследования выявлен 1 ребенок с заболеванием фенилкетонурия, 9 детей с врожденным гипотиреозом, 1 ребенок с галактоземией, 2 ребенка с муковисцидозом, 7 детей с адреногенитальным синдромом. Детям назначено необходимое лечение.Дополнительное молекулярно-генетическое обследование проводится по заключению главного внештатного специалиста по медицинской генетике Депздрав Югры. Таким образом, при наличии медицинских показаний пациенты проходят необходимое молекулярно-генетическое обследование.Членам Общественного совета Депздрав Югры представлена информация о возможности реализации пилотного проекта «Персонифицированная геномная диагностика» (информация доложена с учетом информации, предоставленной главным внештатным специалистом по медицинской генетике Депздрава Югры) |
| 4.4. | Оказание специализированной медицинской помощи детям, страдающим заболеванием «буллезный эпидермолиз» (дети-бабочки) | декабрь2018 года  | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | повышение качества жизни детей, страдающих заболеванием «буллезный эпидермолиз»; обеспечение необходимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | Медицинская помощь детям, страдающим заболеванием «буллезный эпидермолиз», оказывается в соответствии с Порядками и стандартами оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации. В медицинских организациях по месту жительства осуществляется наблюдение детей врачами-педиатрами, врачами-специалистами, при необходимости дети направляются на обследование, лечение в Федеральные медицинские центры.В автономном округе проживают 8 детей с заболеванием «буллезный эпидермолиз».Обеспечение этих детей лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (в том числе перевязочными средствами) в 2018 году осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2018-2025 годы и на период до 2030 года».В 2018 году 8 детей (100%), страдающих заболеванием «буллезный эпидермолиз», обеспечены лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения (объем средств на указанную цель составил 10 999 987,43 рублей) |
| 4.5. | Обеспечение детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, специализированными продуктами лечебного питания | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | повышение качества жизни детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока | Обеспечение детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока, специализированными продуктами лечебного питания осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года». В рамках пилотного проекта по улучшению качества медицинской помощи детям, страдающим аллергией к белку коровьего молока, в автономном округе (приказ Депздрав Югры от 28.06.2017 № 671 «О реализации пилотного проекта по улучшению качества медицинской помощи детям, страдающим аллергией к белку коровьего молока, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре») в 2018 году специализированным питанием обеспечены 89 детей, страдающих аллергией на белок коровьего молока (гг. Сургут,. Ханты-Мансийск, Нижневартовск).На приобретение специализированных продуктов лечебного питания затрачены 6 890 028,11 рублей |
| 4.6. | Обеспечение детей, страдающих муковисцидозом, специализированными продуктами лечебного питания | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | повышение качества жизни детей, страдающих муковисцидозом | Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.11.2017 № 2466–р «Об утверждении перечня специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов на 2018 год» регламентировано обеспечение детей-инвалидов специализированным продуктом детского диетического (лечебного) питания «Ликвиджен+» (Liquigen+).По поручению Депздрав Югры, медицинская документация детей, страдающих заболеванием «муковисцидоз», рассмотрена главным внештатным специалистом диетологом Депздрав Югры, для всех детей определен нутритивный статус, в связи с чем определены показания для назначения специализированного продукта питания для 13 детей. По итогам 2018 года 13 детей (100%) обеспечены специализированным питанием в полном объеме |
| 4.7. | Рассмотрение на общественном совете каждой медицинской организации, имеющей прикрепленное население, вопроса оказания помощи беременным женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, с привлечением представителей общественных объединений семейной направленности | декабрь2018 года | Депздрав Югры,общественные организации(по согласованию) | без финансирования | достижение показателя «Доля женщин, отказавшихся от аборта после консультирования» – 14% | По предварительным данным медицинских организаций автономного округа за 2018 год, в кабинетах медико-социальной помощи женских консультаций проконсультированы:медицинскими психологами – 9 700 женщин (за 2017 год – 12 419 женщин);юристами – 550 женщин (за 2017 год – 720 женщин);социальными работниками – 1 050 женщин (за 2017 год – 2 381 женщина). Выявлены, поставлены на учет, оказана помощь 112 беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации (за 2017 год – 160 беременных).По предварительным данным медицинских организаций, 3 600 женщин проведено доабортное 3 600 женщин (за 2017 год – 5647 женщин). Из числа проконсультированных, 600 женщин приняли решение вынашивать беременность, что составило 16,7% (за 2017 год – 855 женщин, что составило15,1%).На базе медицинских организаций, в т.ч. окружного центра медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» (бюджетного учреждения автономного округа «Нижневартовская городская больница») 1 раз в квартал на заседаниях общественного совета обсуждаются вопросы об оказании помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, при участии представителей общественных организаций и религиозных концессий |
| 4.8. | Реализация проекта «Навстречу жизни», направленного на работу с женщинами по отказу от аборта | декабрь2018 года | Депздрав Югры,Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры | государственные программы: «Современное здравоохранение», «Социальное и демографическое развитие»,«Развитие образования» | достижение показателя «Доля женщин, отказавшихся от аборта после консультирования» – 14% | Во исполнение совместного приказа Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры, Дептруда и занятости Югры от 06.09.2017 № 936/1360//780-р/294 «О реализации проекта «Навстречу жизни» в автономном округе утверждена модель межведомственного взаимодействия по оказанию помощи женщине в рамках реализации Проекта.Окружным центром медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, осуществляется организационно-методическое сопровождение специалистов медицинских организаций. Проводится оценка эффективности работы врачей женских консультаций на основе показателя «Число отказов женщин от прерывания беременности после проведенного консультирования», устанавливается рейтинг специалистов по данному показателю.По предварительным данным медицинских организаций, общее число женщин, которым проведено доабортное консультирование, составило 3 600 женщин (за 2017 год – 5 647 женщин). Из числа проконсультированных, 600 женщин приняли решение вынашивать беременность, что составило 16,7% (за 2017 год – 855 женщин, что составило15,1%).21 женщина из медицинских организаций была направлена в учреждения социального обслуживания для получения социально-психологической помощи и социально-правовой услуги, помощь в поддержании психического здоровья, разрешении семейных конфликтов и юридических вопросов |
| 4.9. | Совершенствование организации санаторно-курортного лечения детей в санаторно-курортных организациях автономного округа и за его пределами | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | повышение доли детей, охваченных санаторно-курортным лечением по путевкам «Мать и дитя», на 2% ежегодно | В 2018 году в рамках государственной программы автономного округа «Развитие здравоохранения на 2018–2025 годы и на период до 2030 года» приобретены 1 420 путевок «Мать и дитя», что на 6,1% больше, чем в 2017 году (в 2017 году – 1 338).В период летней оздоровительной кампании в санаторно-курортных организациях, расположенных на территории автономного округа и за его пределами, получили лечение 1 589 детей с сопровождающими их лицами (в 2017 году – 1 266 детей) |
| 4.10. | Направление на целевое обучение по программам высшего профессионального образования (подготовка врачебных кадров) в образовательные организации в автономном округе и за его пределами | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | ежегодно не менее 300 человек со средним баллом аттестата не ниже 4,5 балла | В 2018 году выделены квоты (в количестве 74) на обучение специалистов в учреждениях высшего образования, подведомственных Минздраву России.На обучение в учреждениях высшего образования автономного округа в 2018 году направлены 404 специалиста.В 2018 году подготовка врачей по профилям «педиатрия», «неонатология» осуществлялась на базе бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский государственный университет»; федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Тюменский государственный медицинский университет»; бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет»; бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Омский государственный медицинский университет».На целевое обучение по программам высшего профессионального образования в образовательных организациях автономного округа и за его пределами (по профилям «педиатрия», «неонатология») по итогам 2018 года направлены 37 специалистов |
| 4.11. | Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеопродукции по пропаганде здорового образа жизни и питания, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем | декабрь2018 года | Депздрав Югры | государственная программа «Современное здравоохранение» | ежегодно подготовка:информации по 3 – 4 направлениям здорового образа жизни общим тиражом не менее 20 тыс. экземпляров;не менее 2 телепередач по здоровому образу жизни | На ведущих телерадиоканалах окружного и муниципального уровней организована трансляция тематических телевизионных и радиопередач. На телеканале «Югория» при содействии бюджетного учреждения автономного округа «Центр медицинской профилактики» выходит в эфир проект «Навигатор здоровья». В 2018 году осуществлен прокат цикла программ «Навигатор здоровья» на следующие темы: «Активный образ жизни» (Хронометраж 06:01); «Давление» (Хронометраж 07:00); «Исключить онкологию - жить спокойно» (Хронометраж 07:04); «Питание подростков и детей» (Хронометраж 06:12); «Дела сердечные» (профилактика сердечно­сосудистых заболеваний, неотложные состояния) (Хронометраж 06:00); «Профилактика краевой патологии» (профилактика описторхоза, дифиллоботриоз) (Хронометраж 06:56); «Молодежь в борьбе за ЗОЖ» (о волонтерском движении в Югре) (Хронометраж 05:04) и т.д.По заказу бюджетного учреждения автономного округа «Центр медицинской профилактики» в 2018 году изготовлены 4 видеоролика на темы: «Вакцинация», «Здоровые цифры», «Ранняя диагностика рака», «В ваших силах спасти жизнь человека». Прокат видеороликов осуществлен в III и IV квартале 2018 года в эфире окружного телеканала «Югра».В 2018 году в целях формирования здорового образа жизни, а также информирования населения о профилактике неинфекционных заболеваний бюджетным учреждением автономного округа «Центр медицинской профилактики» в средствах массовой информации муниципального, окружного, межрегионального и федерального уровней размещены 11 329 информационных материалов: на телевидении – 5 662;в интернет - изданиях – 4 294;в печатных СМИ - 326 статей и информаций;на радио – 1 047.Кроме того, бюджетное учреждение автономного округа «Центр медицинской профилактики» занимается издательской деятельностью и является учредителем средств массовой информации. С 2003 года выпускается ежемесячная профессиональная газета «Здравоохранение Югры». В 2018 году вышли 12 номеров.Специально для молодёжной аудитории округа с марта 2011 года выходит журнал «Регион здоровья». На страницах молодежного журнала в доступной форме проводится консультирование по вопросам здорового образа жизни (рациональное питание, определение факторов риска, помощь в отказе от курения табака и так далее). Авторами материалов становятся ведущие специалисты и врачи региона. Основополагающую часть журнала составляют интервью со спортсменами, людьми без вредных привычек, которые ведут здоровый образ жизни.Журналы «Регион здоровья» и «Pro ЗДОРОВЬЕ» выходят с периодичностью раз в квартал.Бюджетным учреждением автономного округа «Центр медицинской профилактики» изготовлены в 2018 году более 18 наименований печатной продукции на актуальные темы: листовка «Когда нельзя медлить» (100 000 экз.), брошюра «Первая помощь при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы» (50 000 экз.), брошюра«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний» (50 000 экз.), брошюра «Болезнь, которую можно контролировать» (50 000 экз.), лифлет«Правильное питание ребёнка» (20 000 экз.), лифлет «Как организовать питание школьника» (20 000 экз.), брошюра «Следи за своим весом» (памятка для подростка) (10 000 экз.), лифлет «Контроль за питанием на работе» (20 000 экз.), лифлет «Если у вас повышен холестерин» (20 000 экз.), лифлет «Что мешает бросить курить» (20 000 экз.), плакат «Ожирение» (1 000 экз.), брошюра «Ранняя диагностика онкологических заболеваний» (20 000 экз.), листовка «12 правил активного долголетия» (10 000 экз.), лифлет «Физическая активность - это может каждый» (20 000 экз.), лифлет «Йододефицитные заболевания и их профилактика» (20 000 экз.), листовка «Здоровые цифры» (50 000 экз.), брошюра «Рецепт бодрости на весь день» (15 000 экз.), листовка «Опасно! Грипп!» (50 000 экз.), листовка «Энтеровирусные инфекции» (10 000 экз.), листовка «Вакцинации - ДА» (30 000 экз.), лифлет «Как и зачем правильно мыть руки» (30 000 экз.) |
| 4.12. | Оказание помощи женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе беременным, находящимся в кризисных отделениях учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры | декабрь2018 года | Депсоцразвития Югры, общественные организации(по согласованию) | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | ежегодное оказание помощи не менее 80 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе беременным, находящимся в кризисных отделениях учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры | В 5 муниципальных образованиях автономного округа (Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Сургутский район) на базе учреждений социального обслуживания организованы кризисные отделения для женщин и детей, беременных женщин в рамках совместного приказа Депздрав Югры и Депсоцразвития Югры от 06.04.2011 № 163-р/118 «О порядке взаимодействия подразделений родовспоможения и учреждений социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по организации деятельности кризисных центров для беременных женщин и матерей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации».С 1 января 2018 года кризисное отделение для женщин из структуры Мегионского комплексного центра социального обслуживания населения передано негосударственному поставщику социальных услуг. Кризисные центры открыты:в Нижневартовском центре социальной помощи семье и детям мощностью 7 койкомест;в Ханты-Мансийском центре социальной помощи семье и детям мощностью 6 койкомест;в Сургутском комплексном центре социального обслуживания населения мощностью 10 койкомест;в Нефтеюганском центре социальной помощи семье и детям мощностью 5 койкомест;в центре социальной помощи семье и детям «Апрель», Сургутский район, мощностью 10 койкомест.Основной целью центров является оказание комплексной социальной помощи женщинам (и их несовершеннолетним детям), находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе кризисном и опасном для физического и психического здоровья состоянии или подвергшимся психофизическому насилию. За 2018 год социальную реабилитацию в кризисных отделениях прошли 161 женщина, 168 детей (за 2017 год – 136 женщин, 89 детей).Женщины и дети получают круглосуточную социально-психологическую помощь и социально-правовые услуги, помощь в поддержании психического здоровья, разрешении семейных конфликтов и юридических вопросов |
| 4.13. | Вакцинация детского населения, в том числе в возрасте, подлежащем обязательной вакцинации, в рамках национального календаря прививок, а также в рамках календаря прививок по эпидемическим показаниям | декабрь 2018 года | Депздрав Югры,медицинские организации автономного округа(по согласованию) | государственная программа «Современное здравоохранение» | сохранение эпидемиологического благополучия среди населения по вакциноуправляемым инфекционным заболеваниям | Вакцинопрофилактика в автономном округе проводится на основании Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» в рамках Национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», против 12 инфекционных заболеваний (туберкулез, вирусный гепатит В, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп, гемофильная инфекция, пневмококковая инфекция). План иммунизации в рамках Национального календаря прививок в 2018 году выполнен, за исключением туберкулеза среди новорожденных (93,8%), что связано со снижением предполагаемой рождаемости в автономном округе .Иммунопрофилактика по эпидемическим показаниям против инфекционных заболеваний, наиболее актуальных для Югры (туляремия, клещевой вирусный энцефалит), в 2018 году проводилась в плановом порядке. План вакцинации против клещевого вирусного энцефалита выполнен на 103%, по ревакцинации на 89% |
| 4.14. | Организация обучения на базе медицинских организаций автономного округа законных представителей (родителей) навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития | декабрь 2018 года | Депздрав Югры,медицинские организации автономного округа(по согласованию) | текущее финансирование деятельности медицинских организаций автономного округа | обучение членов семьи навыкам ухода за детьми, имеющими статус «ребенок-инвалид», а также общению членов семьи с детьми, имеющими особенности развития | Обучение и консультирование членов семьи по вопросам поддержки деятельности ребенка в различных ситуациях осуществляется в рамках школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе медицинских организаций автономного округа (работа школ организованна в рамках совместного приказа Депсоцразвития Югры и Депздрав Югры от 21.07.2016 № 486-р/745 «Об организации постоянно действующей школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе медицинских организаций автономного округа). В 2018 году количество родителей (законных представителей), воспитывающих детей с особенностями развития, проконсультированных специалистами по вопросам обучения навыкам ухода и реабилитации в домашних условиях составило 544 человек |
| **V. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей** |
| **5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования** |
| 5.1.1 | Тиражирование успешных практик по ранней профориентации дошкольников с целью формирования конкретно-наглядных представлений о мире профессий в соответствующей предметно-развивающей среде | май 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | создание центров ранней профориентации, функционирующих в формате «Город мастеров «Мастерславль», центров активности, направленных на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, не менее чем в 20% организаций дошкольного образования автономного округа | Центры ранней профориентации, центры активности, направленные на освоение и развитие базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов у детей дошкольного возраста, функционируют в 41,5% (124 из 299) дошкольных образовательных организациях: Белоярский район (11), город Ханты-Мансийск (14), Нижневартовск (43), Сургут (56). Успешные практики ранней профориентации тиражируются во всех дошкольных образовательных организациях, опыт реализации программ Центров используется при реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС по направлению «Познание», которое предусматривает первичное знакомство с миром профессий, а также работу по формированию у дошкольников базовых навыков в области проектирования и моделирования объектов |
| 5.1.2 | Реализация Концепции «Шахматное образование» | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры, Депспорт Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы: «Развитие образования»,«Развитие физической культуры и спорта» | введение к концу 2019 - 2020 учебного года шахматного образования в 100% организациях дошкольного и общего образования | Концепция «Шахматное образование» прошла общественное обсуждение на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры и утверждена совместным приказом Депобразования и молодежи Югрыи Депспорт Югры от 30.06.2017 № 1066/196.Предмет «Шахматы» введен в основную образовательную программу с сентября 2016 года. Введение предмета «Шахматы» одобрено школьными Управляющими Советами. В настоящее время предмет «Шахматы» введен в основную образовательную программу за счет часов, формируемых участниками образовательного процесса со 2 по 7 класс, в первом классе предмет реализуется за счет обязательных к посещению часов внеурочной деятельности в рамках требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 100% образовательных организаций.В 8–11 классах занятия по шахматам проводятся в рамках занятий по программам дополнительного образования (кружки, факультативы, спецкурсы, секции и т. д.).Охват обучающихся, которые изучают предмет «Шахматы» составляет 130 494 человека (в 2017 году – 110 088 человек).В 2018 году проведены:3 этап (региональный, отборочный тур) соревнований по шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Турнир проведён совместно с Депобразования и молодежи Югры.В турнире приняли участие 11 команд (44 человека) из 11 муниципальных образований автономного округа;6 дистанционных соревнований по шахматам среди обучающихся общеобразовательных организаций. Общее количество участников 189 человек из 21 муниципального образования автономного округа;2 интернет-сессии шахматного мастерства, общее количество участников 175 человек;6 мастер-классов Югорской шахматной академией для детей дошкольного и младшего школьного возраста, педагогов образовательных организаций, в т.ч.:выездные мастер-классы в муниципальные образования автономного округа;сеанс одновременной игры, посвященный памяти ветерана Великой Отечественной войны Виктора Яковлевича Башмакова;мастер-класс по шахматам, в рамках празднования Дня защиты детей;сеанс одновременной игры для школьников г.Ханты-Мансийска;мастер-класс и сеанс одновременной игры;командный турнир по блицу среди педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций г.Ханты-Мансийска.Общее количество участников мероприятий - 624 человека.24 апреля 2018 года прошли дистанционные соревнования по шахматам среди обучающихся профессиональных образовательных организаций. Участвовали 5 команд (15 человек) из 5 профессиональных образовательных организацийавтономного округа |
| 5.1.3 | Разработка и обсуждение с общественностью концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа:город Когалым(по согласованию),города Мегион(по согласованию),город Нефтеюганск(по согласованию),город Нижневартовск (по согласованию),город Радужный(по согласованию),город Нягань(по согласованию),город Сургут(по согласованию),город Ханты-Мансийск(по согласованию),Советский район(по согласованию),Сургутский район(по согласованию),Белоярский район(по согласованию),Кондинский район(по согласованию),Общественные советы при органах местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | проведение не менее 50 общественных обсуждений концепций образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей и общества | На заседаниях общественных советов органовместного самоуправления автономного округа, образовательных организаций дошкольного и общего образования обсуждалась концепция образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования.Средствами достижения поставленных задач является модель управления образовательным учреждением, которая предполагает: постоянную модернизацию блоков образовательного процесса: «Кадры», «Среда», «Содержание, формы и методы», «Взаимодействие субъектов образовательной деятельности» с учетом изучения запросов детей, родителей, общества, государства и общемировых тенденций;гибкий подход к формированию содержания предлагаемых программ общего и дополнительного образования с учетом возможностей и запросов каждого ребенка и родителя;организацию постоянного обмена опытом среди педагогических кадров в рамках организации и передовых школ города, страны, мира;создание системы обучения и сопровождения педагогических кадров, способствующей постоянному повышению их педагогического мастерства и развитию необходимых компетенций и компетентностей;создание многопрофильной школы, имеющей связи с ВУЗами;многообразие дополнительного образования, удовлетворяющего потребности детей и взрослых;доступность дошкольного образования.За 2018 год проведены 76 заседаний общественных советов в муниципальных образованиях автономного округа с участием педагогической общественности, родительского сообщества на которых обсуждалась концепция образовательной деятельности вновь создаваемых образовательных организаций дошкольного и общего образования с целью формирования образовательного пространства с учетом потребностей и интересов детей и общества |
| 5.1.4. | Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | к концу 2020 года доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе составит 17,5% (2017 год – 15,9%) | В 2018 году на реализацию мероприятий государственной программы автономного округа «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020 годы» образовательными организациями, подведомственными Депобразования и молодежи Югры, из средств бюджета автономного округа реализованы 60 007,5 тыс. рублей: на обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов – 31 907,5 тыс. рублей;на приобретение комплектов специализированной учебной мебели для детей – инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата - 2 151,4 тыс. рублей; на оснащение современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов с обществом – 16 523,6 тыс. рублей;на приобретение специализированного автотранспорта – 7 325,0 тыс. рублей;на обучение сурдопереводчиков, тифлопедагогов, тьюторов, в том числе обучение на базовом уровне специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку – 1 500,0 тыс. рублей;на создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов – 600,0 тыс. рублей.В рамках государственной программы автономного округа «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» в 2018 году реализованы средства в объеме 3 000,0 тыс. рублей на организацию работ в информационно-образовательной среде для поддержания процесса дистанционного обучения. В рамках Соглашения между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 02.02.2018 № 149-08-2018-096, в 2018 году выделены 2 190,10 тыс. рублей из федерального бюджета, (объем софинансирования из бюджета автономного округа составил 5 206,51 тыс. рублей) 3 государственным общеобразовательным организациям. Средства освоены в полном объеме.На указанные средства образовательные организации оснащены современным, специальным, в том числе реабилитационным, учебным, компьютерным оборудованием для создания универсальной безбарьерной среды, а также на обеспечение условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектовПоказатели, достигнутые в 2018 году:увеличилась доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в автономном округе, до 16,4%;увеличилась доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования, до 22,3%;увеличилась доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, до 99%;увеличилась доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования, до 17,5%;увеличилась доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, до 90%  |
| 5.1.5 | Создание сети организаций общего и дошкольного образования, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | к концу 2020 года не менее 15 общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания образования, должны получить статус региональных инновационных площадок по итогам конкурсных отборов | Инновационная структура системы образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры включает: 88 региональных инновационных площадок (далее – РИП) по направлениям деятельности: «Модернизация технологий и содержания дошкольного образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта»;«Развитие технологий и содержания начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов и концепциями развития отдельных предметных областей»;«Разработка и реализация практико-ориентированных программ профессионального обучения и образования с учетом требований профессиональных стандартов»;«Модернизация механизмов и технологий реализации молодёжной политики и дополнительного образования детей»;«Современные востребованные образовательные программы дополнительного образования»;«Развитие механизмов и технологий инклюзивного образования»;«Реализация региональной и этнокультурной составляющей основных образовательных программ»;«Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной организации»;«Разработка системы внутренней (институциональной) оценки качества образования на уровне образовательной организации»;«Совершенствование финансово-экономической деятельности образовательной организации»«Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных уровнях;«Механизмы вовлечения обучающихся в активную социальную практику, привлечения обучающихся образовательных организаций в принятие решений, затрагивающих их интересы»;«Разработка, апробация и (или) внедрение новых механизмов, обеспечивающих: устойчивое развитие личности обучающегося, формирование персональных траекторий развития, учёт и рейтингование достижений обучающихся в условиях цифровой экономики»;«В рамках непрерывного развития и профессионального роста педагогических работников разработка, апробация и (или) внедрение: программ повышения квалификации, переподготовки и непрерывного профессионального развития педагогов, обеспечивающих их готовность к реализации современных моделей образовательного процесса».С 16 по 30 апреля 2018 года прошел конкурсный отбор проектов образовательных организаций, имеющих статус региональных инновационных площадок. Цель конкурса – создание условий для распространения и внедрения продуктов инновационной деятельности образовательных организаций, способствующих развитию системы общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в массовую педагогическую практику; поддержка деятельности региональных инновационных площадок, осуществляющих инновационную деятельность в системе общего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, повышение мотивации педагогических и руководящих работников, внедряющих инновации в образовательной практике; распространение передового педагогического опыта и представление образовательных инноваций широкому кругу общественности, представителям научного сообщества, органам законодательной и исполнительной власти.Победителями Конкурса признаны 10 образовательных организаций, набравшие по итогам экспертизы наибольшее количество баллов по критериям отбора. Образовательные организации – победители Конкурса награждены дипломами Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также денежным поощрением. Средства использованы на приобретение учебного оборудования, модернизацию материально-технической базы в соответствии с требованием ФГОС общего образования.С целью развития регионального экспертного сообщества обеспечивается функционирование сайта «Школлеги» http://shkollegi.ru в штатном режиме. В соответствии с поступающими заявками проводится плановая регистрация пользователей, их общее количество составляет 13 388. Действуют 411 клубов, подразделяющихся на тематические, обеспечивающие сопровождение мероприятий, инновационной и проектной деятельности в сфере образования и молодежной политики, а также клубы, обеспечивающие повышение квалификации педагогов автономного округа. Эта социальная сеть – ресурс для профессиональных коммуникаций, повышения квалификации, обмена опытом, внедрения инноваций в образовании |
| 5.1.6 | Реализация проекта «Интеграция цифрового и традиционного образования» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования» | к концу 2020 года соотношение цифрового и традиционного образования составит 30%: 70% в общем объеме основной общеобразовательной программы, будет обеспечена реализация основных общеобразовательных программ в сетевой форме | В соответствии с распоряжением Правительства автономного округа от 31.08.2018 № 434–рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства автономного округа от 28.07.2018 № 472–рп «О внедрении цифровой образовательной платформы «Образование 4.0 в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 22 образовательных организациях внедрена цифровая образовательная платформа.По соглашению, заключенному между Правительством автономного округа и Фондом поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученных «Национальное интеллектуальное развитие» (далее – Фонд) на базе двух образовательных организаций (бюджетное общеобразовательное учреждение автономного округа «Югорский физико-математический лицей-интернат», автономное профессионального образовательное учреждение автономного округа «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» (далее пилотные образовательные организации) с 28 августа 2017 года установлена платформа.Обеспечен доступ 22 школ к единому серверу цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» посредством сети Интернет при помощи единой системы идентификации и аутентификации для авторизации пользователей.Обеспечена централизованная поддержка пользователей горячей линии на базе автономного учреждения автономного округа «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» (далее – АУ «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий»).В периоды с 26 по 28 ноября 2018 года и с 13 по 14 декабря 2018 года в городе Ханты-Мансийске на базе АУ «Югорский научно-исследовательский институт информационных технологий» состоялась серия семинаров «Индивидуализация в школе» с целью разработки региональной модели построения персонализированного обучения, используя ресурсы цифровой образовательной платформы «Образование 4.0» |
| 5.1.7. | Обеспечение использования стандартов «Ворлдскиллс» для совершенствования преподавания в общеобразовательных организациях учебного предмета «Технология», в том числе с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков «Кванториум», и развитие сетевых форм реализации образовательных программ | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | к концу 2020 года не менее чем в 20% общеобразовательных организациях учебный предмет «Технология» будет преподаваться с использованием инфраструктуры организаций профессионального образования и детских технопарков «Кванториум» и сетевой формы реализации программ | В 2018 году в 3 общеобразовательных организациях (г. Сургут, Нефтеюганск, Югорск), что составляет 1% от всех общеобразовательных организаций автономного округа, учебный предмет «Технология» преподавался с использованием инфраструктуры и детских технопарков «Кванториум» и сетевой формы реализации программ с охватом обучающихся 554 человека |
| 5.1.8. | Развитие движения «Ворлдскиллс Юниор» как программы ранней профориентации детей | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования» | к концу 2020 года движение «Ворлдскиллс Юниор» будет реализовано в 22 муниципальных образованиях автономного округа, в региональном чемпионате по компетенциям «Ворлдскиллс Юниор» должны принять участие не менее 20 муниципальных команд | В 2018 году в движении Ворлдскиллс приняли участие 10 муниципальных образований автономного округа, в региональном чемпионате по 7 компетенциям юниоров - 24 команды из 10 муниципальных образований автономного округа (компетенции: Веб-разработка, сетевое и системное администрирование, графический дизайн, медицинский и социальный уход, дошкольное воспитание, преподавание в младших классах, изготовление прототипов) |
| **5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования** |
| 5.2.1 | Разработка и апробация эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,«Сургутский музыкальный колледж»,Сургутский колледж им. А.С. Знаменского, «Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера» | государственная программа «Культурное пространство» | ежегодный охват не менее 1300 детей эффективными методиками, инновационными технологиями, учебными программами и формами работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста | В рамках разработки эффективных методик, инновационных технологий, учебных программ и форм работы с одаренными детьми, сотрудниками Центра искусств для одаренных детей Севера поставлен балет–сказка «Конёк-горбунок». Уникальным для постановки является то, что в спектакле собраны и сконцентрированы самые зрелищные сцены и лучшие моменты разных версий балета великих балетмейстеров.В спектакле задействованы 200 детей, обучающихся в Колледже-интернате «Центр искусств для одаренных детей Севера».В Сургутском колледже им. А.С.Знаменского реализуется программа «Раннего эстетического развития детей», которая в 2018 году дополнена программой работы с одаренными детьми в сфере хорового искусства.В Сургутском музыкальном колледже проведены 36 мастер-классов, профессиональных консультаций, индивидуальных занятий, охватившие более 500 детей эффективными методиками, инновационными технологиями, учебными программами и формами работы с одаренными детьми, в том числе раннего возраста |
| 5.2.2. | Обучение молодежи, в том числе детей старшего школьного возраста, при проведении ежегодного форума «Югра молодежная» основам журналистского мастерства, проведение мастер-классов | сентябрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,Центр «Открытый регион» | государственная программа «Развитие гражданского общества» | профессиональная ориентация школьников, подготовка к профессиональной деятельности студентов, повышение профессионального уровня молодых журналистов | III региональный форум «Югра молодежная» является площадкой для взаимодействия молодых авторов журналистских работ и роликов социальной направленности, где создаются условия для совершенствования профессиональных и личностных навыков будущих и молодых журналистов и блогеров на основании полученного ими практического опыта в ходе участия в образовательных программах. Цель форума – развитие профессиональных навыков и компетенций инициативной молодежи в сфере журналистики, связей с общественностью, продвижения в социальных сетях, блогосферы, интернет-видео и медиаменеджмента. Форум прошел с 28 по 30 сентября 2018 года в г.Сургуте.Для повышения профессиональных компетенций участников форума проведены образовательные программы, семинары, деловые игры в сфере медиа, организовано знакомство участников форума с новыми медиатехнологиями. В работе форума приняли участие учащиеся 9-11 классов общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования автономного округа, молодые журналисты, блогеры, специалисты в области PR в возрасте до 35 лет. В течение трех дней 150 юных югорчан изучали основы журналистской профессии  |
| 5.2.3. | Олимпиада для обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных организаций, расположенных в автономном округе, по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе | октябрь - декабрь 2018 года | Департамент государственной гражданской службы и кадровой политики автономного округа (далее - Депгосслужбы Югры) | государственная программа «Развитие государственной гражданской и муниципальной службы» | формирование интереса школьников к сфере государственного и муниципального управления, выявление, развитие знаний и творческих способностей, повышение правовой грамотности школьников, содействие их профессиональной ориентации | Олимпиада для обучающихся 10–11 классов общеобразовательных организаций, расположенных в автономном округе, по основам знаний о государственном (муниципальном) управлении, государственной (муниципальной) службе (далее – Олимпиада) проведена 25 октября 2018 года. Участникам олимпиады предложены два обязательных для выполнения блока заданий: тесты и выполнение одного из трех кейсов (ознакомление с описанием представленных проблем/ситуаций, их самостоятельный анализ и предложение своих решений). Всего в Олимпиаде приняли участие 1 352 человека, оба блока заданий выполнили 434 участника олимпиады. По решению жюри олимпиады (протокол от 07.12.2018) победителями и призерами Олимпиады стали обучающиеся 10–11 классов из гг. Югорска, Сургута, Нижневартовска, Кондинского района.Итоговая таблица результатов размещена на сайтах Депобразования и молодежи Югры и Депгосслужбы Югры |
| 5.2.4 | Обеспечение функционирования информационного портала «Атлас доступности образования» с целью повышения уровня информированности населения о возможностях получения услуг дополнительного образования | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Депспорт Югры,Депкультуры Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы: «Развитие образования»,«Развитие физической культуры и спорта», «Культурное пространство» | функционирование общедоступного образовательного навигатора (информационный портал) и мобильного приложения «Атлас доступности образования», позволяющих семьям выбирать программы дополнительного образования в соответствии с образовательными потребностями и интересами детей | В октябре-декабре 2018 года в автономном округе проведена инвентаризация кадровых, материально-технических и инфраструктурных ресурсов образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных, общественных и организаций реального сектора экономики. В инвентаризации приняли участие 585 организаций, в том числе 27 негосударственных. В 22 муниципальных образованиях автономного округа функционирует портал (включая мобильное приложение) «Атлас доступности образования» (<http://do.edmonitor.ru>) |
| 5.2.5 | Реализация модели персонифицированного финансирования путем закрепления за участниками дополнительного образования определенного объема средств и их передача организации после выбора соответствующей программы | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Депкультуры Югры,органы местного самоуправления(по согласованию)Депспорт Югры | государственные программы:«Развитие образования»,«Развитие физической культуры и спорта»,«Культурное пространство»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | к концу 2020 года не менее 50% детей, охваченных системой дополнительного образования, включены в систему персонифицированного финансирования | Услуги дополнительного образования с использованием сертификата дополнительного образования в 2018 году получали 40 224 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет (14,5% от общего количества детей указанной возрастной категории), из них 507 – за счет средств бюджета автономного округа. Введение сертификата дополнительного образования способствовало получению услуг дополнительного образования за счет средств бюджета у негосударственных поставщиков 3 195 детям (7,94% от общего количества детей, использующих сертификат), которые до введения сертификата получали эту услугу за счет средств родителей, а также увеличению охвата детей программами дополнительного образования на 11 450 человек без дополнительного финансирования, за счет введения персонифицированного (нормативно-подушевого) финансирования |
| 5.2.6 | Реализация проекта «Создание региональной системы дополнительного образования детей, соответствующей особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития Югры» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы:«Развитие образования», «Культурное пространство»,«Развитие физической культуры и спорта»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | к концу 2020 года охват детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнительными общеобразовательными программами по технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленности составит 75% | По итогам 2018 года охват детей программами дополнительного образования качественными дополнительными общеобразовательными программами технической, естественнонаучной, художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной направленностям, составил по оперативной информации 72,7%.На базе бюджетного учреждения автономного округа «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» создан «Ресурсный центр» – Управление методико-аналитической работы, основным направлением работы которого, связано с методической работой в системе дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта |
| 5.2.7 | Создание и развитие системы выявления и поддержки одаренных детей | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы «Развитие образования», «Культурное пространство»,«Развитие физической культуры и спорта»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | к концу 2020 года доля обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, составит 50% | В автономном округе создана система выявления и поддержки одаренных детей.Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования в 2018 году составил 89,7% |
| 5.2.8 | Создание на базе организаций общего образования и дополнительного образования детских научных клубов «Фабрика миров» | декабрь 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование образовательных организаций | к концу 2020 года не менее 5 100 обучающихся в 75 образовательных организациях автономного округа включены в деятельность детских научных клубов «Фабрика миров» | В 2018 году в проекте «Фабрика миров» участвовали 3 626 детей из 48 образовательных организаций 15 муниципальных образований автономного округа |
| 5.2.9 | Совершенствование системы обучения и воспитания в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера в соответствии с их этнокультурными и языковыми образовательными потребностями | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | в 100% образовательных организаций, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуются образовательные проекты с учетом этнокультурных и языковых потребностей | По данным муниципальных органов автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, в 11 общеобразовательных организациях, 3 филиалах общеобразовательных организаций с группой детского сада, 3 детских садах, расположенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, реализуются образовательные проекты с учетом этнокультурных и языковых потребностей (100% образовательных организаций) в Ханты-Мансийском, Березовском, Белоярском, Нижневартовском, Нефтеюганском, Кондинском, Октябрьском, Сургутском районах |
| **5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий** |
| 5.3.1. | Введение курса внеурочной деятельности «Самопознание», направленного на формирование у обучающихся начальной школы представления об общечеловеческих ценностях, углубление знаний о нравственных качествах личности | май2018 года | Депобразования и молодежи Югрыорганы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 1–4 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019–2020 учебного года | Курс «Самопознание» по состоянию на 31.12.2018 введен в 100% общеобразовательных организаций для обучающихся 1–4 классов |
| 5.3.2. | Введение курса внеурочной деятельности «Я принимаю вызов», направленного на формирование психологической стабильности, гражданственности и личной ответственности у обучающихся основной школы | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций | 100% охват обучающихся 5–9 классов, включенных в обучение по программе, к концу 2019–2020 года | Курс «Я принимаю вызов» по состоянию 31.12.2018 введен в 100% общеобразовательных организаций для обучающихся 5–9 классов |
| 5.3.3. | Создание в общеобразовательных организациях условий для двигательной активности обучающихся в образовательном процессе | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | к концу 2020 года не менее чем в 50% общеобразовательных организаций автономного округа будут созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени будет организовано проведение общешкольных (общеклассных) физкультурных перемен, часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками | В 25% общеобразовательных организаций созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в течение учебного времени организовано проведение общешкольных (общеклассных) физкультурных перемен (физминуток), часов двигательной активности, проводимых совместно с педагогическими работниками |
| 5.3.4. | Формирование, развитие и закрепление культурно-гигиенических навыков и навыков культуры здорового питания у обучающихся организаций дошкольного и общего образования | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,общественные советы при органах местного самоуправления,осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций(по согласованию) | текущее финансирование образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | к концу 2019–2020 года в каждой образовательной организации общего и дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей будут реализованы программы, направленные на формирование культуры здорового питания, информационно-просветительскую работу с родителями;привлечение родительской общественности к контролю за организацией в образовательных организациях, полноценного и сбалансированного по основным пищевым веществам питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие детского организма, оказывающего существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервно-психическому развитию | Мероприятия по сохранению и укреплению здоровья обучающихся реализуются в образовательных организациях автономного округа.Проводится мониторинг и комплексная оценка состояния здоровья обучающихся, мониторинг качества приготовления пищи, социологические исследования по вопросам качества предоставляемых услуг по организации школьного питания.Анкетирование показало, что более 85% учащихся довольны качеством питания, отношение родителей к школьному питанию улучшилось. Родители принимают участие в процессе контролирования организации полноценного, сбалансированного питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие детского организма, оказывающего существенное влияние на резистентность и иммунитет ребенка по отношению к различным заболеваниям, повышающего его работоспособность и выносливость, способствующего оптимальному нервно-психическому развитию.Информация о необходимости соблюдения правил гигиены размещена на информационных стендах, в «Уголках здоровья» (в группах дошкольных образовательных учреждений, классах и при входе в обеденные залы школьных столовых).Пропаганда здорового питания является одной из составляющих здорового образа жизни: реализация требований образовательного стандарта по формированию культуры здоровья школьниковВ планы внеклассной работы в 1–4 классах включена программа «Разговор о правильном питании» |
| 5.3.5. | Проведение специальных уроков для первоклассников по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой | сентябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | текущее финансирование образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | 100% обеспечение первоклассников специальными уроками по воспитанию и формированию у обучающихся правильной рабочей позы за школьной партой, проведение уроков осуществляется не реже 1 раза в месяц в течение учебного года (ежегодно) | За 2017/2018 учебный год во всех образовательных организациях автономного округа проведены 2 890 уроков по воспитанию и формированию у обучающихся правильной позы за школьной партой |
| 5.3.6. | Создание условий для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», бюджеты муниципальных образований автономного округа | к концу 2019 года в 100% общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, будут созданы условия для занятий физической культуры и спортом, действовать спортивные клубы при общеобразовательных организациях | В 2018 году произведен ремонт 12 образовательных организаций в сельской местности и созданы условия для занятий физической культуры и спортом, действовать спортивные клубы при общеобразовательных организациях, это составило31,5% от общего количества организаций указанных категорий |
| **5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей** |
| 5.4.1. | Введение программы духовно-нравственного воспитания «Социокультурные истоки» в образовательные программы дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций автономного округа | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления,(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», текущее финансирование деятельности образовательных организаций(без дополнительного финансирования) | к концу 2019–2020 учебного года 100% обучающихся дошкольных образовательных организаций и 1–4 классов общеобразовательных организаций будут включены в обучение по программе | В соответствии с приказом Депобразования и молодежи Югры от 18.04.2017 № 1137 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», программа введена с 1 сентября 2017 года в основную образовательную программу за счет часов внеурочной деятельности.в общеобразовательных организациях, расположенных на территории автономного округа По данным мониторинга введения программы «Социокультурные истоки» охват обучающихся из 22 муниципальных образований составил:с 1 по 4 классы – 65 399 человек (или 55% от общего количества обучающихся);с 5 по 7 классы – 35 822 человек (или 38% от общего количества обучающихся);с 8 по 9 классы – 11 873 человек (или 13% от общего количества обучающихся) |
| 5.4.2. | Реализация программы «Развитие общекультурных компетенций обучающихся детских технопарков «Кванториум» | декабрь 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Региональный молодежный центр,органы местного самоуправления:город Сургут(по согласованию),город Югорск(по согласованию) | без финансирования | 1 200 обучающихся детских технопарков «Кванториум» пройдут обучение по программе «Развитие общекультурных компетенций обучающихся детских технопарков «Кванториум», реализуемой через активное использование ресурсов сферы культуры и искусства, истории и просвещения | 2 000 обучающихся детских технопарков «Кванториум» в городах Сургут, Ханты-Мансийск, Югорск, Нефтеюганск прошли обучение по программе «Развитие общекультурных компетенций обучающихся детских технопарков «Кванториум», реализуемой через активное использование ресурсов сферы культуры и искусства, истории и просвещения |
| 5.4.3. | Развитие Российского Движения Школьников в образовательных организациях автономного округа | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | не менее чем в 50% организаций общего образования будет сформирована система воспитательной работы, основанная на принципах деятельности Российского Движения Школьников | В 74% образовательных организаций сформирована система воспитательной работы, основанная на принципах деятельности Российского Движения Школьников |
| 5.4.4. | Развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию), Центр подготовки граждан к военной службе | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | создание муниципальных штабов движения во всех муниципальных образованиях автономного округа к концу 2020 года | По итогам проведенного мониторинга в 2018 году количество муниципальных штабов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» составило 22 единицы во всех муниципальных образованиях автономного округа с количеством детей и молодежи, вовлеченных в деятельность, 2 922 человека |
| 5.4.5. | Приглашение представителей старшего поколения к участию в детских и молодежных мероприятиях, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования» | взаимодействие представителей разных поколений, охват участников старшего поколения не менее 50 человек ежегодно | Взаимодействие между ветеранскими организациями и молодежью осуществляется при реализации мероприятий по гражданско-патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи, предусмотренных Межведомственным комплексным планом по гражданско-патриотическому воспитанию граждан в автономном округе, утвержденным распоряжением заместителя Губернатора автономного округа от 24.05.2016 № 313-р.Сотрудничество с общественными организациями ветеранов боевых действий, военной службы и труда также осуществляется при организации деятельности военно-патриотических объединений автономного округа. Ежегодно проводятся уроки мужества, беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружениками тыла, ветеранами войны, труда и Вооруженных Сил, ветеранами Афганистана, направленные на нравственно-патриотическое воспитание детей и подростков, развитие способностей к их социализации в обществе, воспитание толерантности в межнациональных отношениях. В 6 420 мероприятий, проведенных в 2018 году, приняли участие 864 260 человек  |
| **VI. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей** |
| 6.1. | Ежегодная Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» | март2018 года | Депкультуры Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел» | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей до 2 000 человек ежегодно, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;развитие детско-юношеского движения по сохранению традиционных художественных промыслов и ремесел | Конференция состоялась в период с 29 по 30 марта 2018 года, в которой приняли участие школьники из 13 населенных пунктов автономного округа. Всего на Конференции представлены 127 докладов и сообщений (127 участников), проведены 99 мастер-классов, мероприятия Конференции посетили 3 312 человек.В 2018 году возросло количество участников в средней возрастной группе (11–14 лет) на 25% |
| 6.2. | Проведение окружного фестиваля творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие» | март2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | развитие творческого потенциала детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | В период с 23 по 25 марта 2018 года в городе Ханты-Мансийске состоялся XVI окружной фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Созвездие», приуроченнный к объявленному в Югре Году гражданского согласия.Фестиваль направлен на укрепление духовно**-**нравственного, художественного воспитания, пропаганду здорового образа жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобщение подрастающего поколения к культурным ценностям, а также на привлечение внимания государственных, общественных организаций, благотворительных фондов, деятелей культуры и искусства, широкой общественности Ханты – Мансийского автономного округа – Югры к проблемам детей**-**сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.В Фестивале приняли участие 40 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 17 лет: воспитанники бюджетных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Нижневартовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Няганский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», «Сергинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей», а также несовершеннолетние, воспитывающиеся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей из муниципальных образований городов Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нягани и Октябрьского района.Фестиваль проводился в двух возрастных группах:1 группа – дети в возрасте от 6 до 12 лет;2 группа – дети в возрасте от 13 до 17 лет.Участники Фестиваля приняли участие в следующих номинациях:«Вокальная»;«Театральная»;«Инструментальная»;«Хореографическая»;«Мода»;«Литературная».Победители и участники фестиваля награждены подарками и грамотами |
| 6.3. | Творческая мастерская «Большая перемена» (мастер-классы в области театрального дела, хореографии, сценической речи, по итогам создается творческий проект) | июнь2018 года | Депкультуры Югры,автономное учреждение автономного округа «Концертно-театральный центр «Югра-Классик» (далее - Югра-Классик) | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 100 человек ежегодно | В период с 13 по 29 июня 2018 года на площадке Концертно-театрального центра «Югра-Классик» прошли мастер–классы в области актерского мастерства, сценической речи и движения. В мероприятиях приняли участие 115 детей |
| 6.4. | Внедрение системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4 - 6 лет с применением механизмов государственно-частного партнерства и негосударственного некоммерческого сектора | декабрь2018 года | Депспорт Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 33,8% до 40% к концу 2020 года | В 2018 году в г. Сургуте некоммерческим партнерством «Центр физического развития «Атлет» (ЦФР «Атлет») реализован проект «Спорт в шаговой доступности». Основная задача проекта: привлечение детей к здоровому образу жизни и к систематическим занятиям физической культурой детей раннего возраста. С целью развития системы раннего физического воспитания детей в возрасте 4–6 лет, обобщения лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций проект «Спорт в шаговой доступности», предоставленный ЦФР «Атлет», размещен на официальном сайте Депспорта Югры |
| 6.5. | Цикл концертов, бесед «Играем в классику».Организация онлайн трансляции концертов и культурно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций автономного округа в Международный день музыки | декабрь 2018 года | Депкультуры Югры,Югра-Классик (по согласованию),Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение охвата аудитории слушателей до 200 человек за 1 показ | На площадке Югра-Классик для обучающихся «Центра искусства для одаренных детей «Севера» прошли 2 концертные программы «Играем в классику». Организована онлайн трансляция концертов и культурно-массовых мероприятий для обучающихся образовательных организаций автономного округа в Международный день музыки |
| 6.6. | Школа мастеров по обучению детей до 14 лет игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов (мастер-классы под руководством носителей традиционной культуры) | декабрь2018 года | Депкультуры Югрыавтономное учреждение автономного округа "Окружной дом народного творчества" (далее - Окружной дом народного творчества) | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение охвата детей и молодежи, изучающих традиционную культуру коренных малочисленных народов Севера, до 10 человек ежегодно | С 8 по 9 июня 2018 года на площадке Окружного дома народного творчества прошла Окружная школа мастеров по изготовлению и обучению игре на музыкальных инструментах обско-угорских народов.Участниками стали 106 детей в возрасте от 7 до 14 лет |
| 6.7. | «Онлайн-трансляции из Московской филармонии».Функционирование виртуальных концертно-театральных залов на сайтах учреждений культуры автономного округа (с возможностью онлайн-трансляций через Интернет) | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Югра-Классик,государственные театры Югры | государственная программа «Культурное пространство» | охват слушательской аудитории до 50 человек за 1 трансляцию;содействие созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям наравне с регионами центральной части России | 22 декабря 2018 года в Пресс–зале Югра–Классик состоялась онлайн-трансляция  концерта «Зимние грёзы». Трансляцию посетили 50 человек.На сайте ugraclassic.ru организована трансляция концерта церемонии открытия «Года театра» в Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. получено 215 просмотров |
| 6.8. | Презентация инновационного культурно-просветительского проекта «Уроки литературы в театре» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,бюджетное учреждение автономного округа «Сургутский музыкально-драматический театр» | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей и молодежи до 7 000 человек ежегодно, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;внедрение в образовательный процесс новых прогрессивных методик преподавания литературы | Презентация культурно-образовательного проекта «Уроки литературы в театре» состоялась в г. Ханты-Мансийске на сцене КТЦ «Югра-классик» 27 и 29 сентября 2018 года. Презентация включала проведение уроков литературы по темам «А.С. Пушкин» и «Ах, водевиль…» и показ спектаклей: «Иди, куда влечет тебя свободный ум…» по поэме А.С. Пушкина «Анджело» (режиссер Ю. Уткина) и «Вечер русских водевилей» по произведению Д. Ленского (режиссер Е. Долгина). Показы посетили учащиеся и преподаватели словесности школ г.Ханты-Мансийска (731 человек). Посредством презентации педагоги г.Ханты-Мансийска познакомились с инновационной методикой преподавания литературы. Данная практика успешно зарекомендовала себя: проект реализуется Сургутским театром уже пятый год совместно с органами исполнительной власти Сургута и Сургутского района, а также филологическим факультетом Сургутского государственного педуниверситета. В 2018 году проект охватил 8 477 участников – учащихся 4-5, 10–11 классов всех школ г.Сургута, а также школ г.Лянтора и пгт.Федоровского. В 2018 году проект как прогрессивная практика продвижения чтения среди подрастающего поколения, апробированная в Югре, также презентован на деловой программе VII федерального фестиваля «Театральный Олимп» (октябрь) и в рамках **VII Санкт**–**Петербургского международного культурного форума (ноябрь)** |
| 6.9. | Пополнение библиотечных фондов общедоступных и школьных библиотек детской литературой, в том числе исторической и патриотической направленности | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Государственная библиотека Югры | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение фонда детской литературой на 1 000 единиц ежегодно | Библиотечный фонд в 2018 году пополнился детской литературой в количестве 64 062 экземпляра |
| 6.10. | Работа Клуба детского и юношеского кино при проведении Ежегодного Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Югра-Классик | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей и молодежи, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, до 160 человек ежегодно;развитие интереса к российскому детскому кинематографу; воспитание уважения к культурному наследию своей страны | Мероприятие проводилось в период  с 1 по 7 марта 2018 года на площадке Югра-Классик. В программу работы Клуба  вошли 8 фильмов:  «Муми Тролли и зимняя сказка», реж. А. Карпелан, Я. Вронски, Финляндия, Польша, 2017, 82 мин., 6+;«Эхо 22 открытого фестиваля анимационного кино «Суздальфест»;Альманах анимационных детских фильмов 60 мин., 6+;«Феликс», реж. Роберта Дюрант, ЮАР, 2013, 100 мин, 10+;«Тимм Талер или проданный смех», реж. Андреас Дрезен, Германия, 2017 год, 6+;«Солнце в полночь», реж. Кирстен Картьев, Канада, 2016 год,  93 мин, 15+;**«**Тибетская баллада», реж. Чжан Вей, Китай, 2017, 85 мин,  8+; (показывался дважды);«Жизнь кабачка», реж. Клод Баррас, Швейцария-Франция, 2016, 6+.Киноклуб посетили 4 209 зрителей |
| 6.11. | Театральная студия «Театральный семестр» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Югра-Классик | государственная программа «Культурное пространство» | содействие развитию личностной культуры молодежи в процессе освоения театрального искусства, его способностей к максимально полной творческой самореализации в жизни; ежегодное привлечение не менее 300 детей и молодежи к участию в творческих мероприятиях | 4 ноября 2018 года в зале «Трансформер» Югра-Классик организован смотр творческой самодеятельности с учащимися старших классов по чтению отрывков из произведений А.И.Солженицына  в рамках реализации  мероприятий, посвященных 100–летию писателя.Общее число участников составило 300 детей |
| 6.12. | Окружные детские творческие конкурсы и мероприятия в области литературы: |  | Депкультуры Югры,Государственная библиотекаЮгры | государственная программа «Культурное пространство» | ежегодное увеличение количества детей до 80 человек, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;развитие литературного творчества детей и молодежи; воспитание уважения к подвигам участников Великой Отечественной войны, утверждение в сознании и чувствах детей и молодежи патриотических ценностей | В 2018 году на Региональный онлайн-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово» поступили 216 творческих работ (видеоролики) (в 2017 году – 67 работ), в следующих возрастных категориях: от 7 до 11 лет – 109 видеозаписей;от 12 до 15 лет – 52 видеозаписи;от 16 до 30 лет – 55 видеозаписей.Участники конкурса, набравшие большее количество баллов награждены дипломами и призами в номинациях:художественное чтение поэзии;художественное чтение прозы;художественное чтение прозы и поэзии на языках народов Российской Федерации;чтение рэпа по мотивам произведений отечественной художественной литературы |
|  | онлайн-конкурс чтецов произведений российских писателей и поэтов «Родное слово» | ноябрь2018 года |  |  |  |
| 6.13. | Окружные детские творческие конкурсы и мероприятия в области музыкального искусства: |  | Депкультуры Югры | государственная программа «Развитие культуры и туризма» | ежегодное увеличение охвата детей до 1 400 человек, развивающих музыкально-творческие способности, с целью воспитания музыкально-эстетического чувства и восприятия;создание условий для выявления и поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства |  |
| конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры»; | ноябрь2018 года, | Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера |  | 1–2 ноября 2018 года в городе Ханты-Мансийске в Центре искусств для одарённых детей Севера состоялся VI Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Созвездие Югры».Участие в конкурсе приняли 100 юных исполнителей на духовых и ударных инструментах из городов и поселков Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: Нижневартовск, Нефтеюганск, Новоаганск, Нягань, Радужный, Советский, Сургут, Югорск, Лянтор, Урай, Когалым, Ханты-Мансийск.В конкурсе приняли участие 40 преподавателей, 37 концертмейстеров.Конкурсные мероприятия посетили 600 человек. В рамках конкурса с участием членов жюри состоялись круглые столы на темы: «Деревянные духовые инструменты», «Медные духовые инструменты», «Ударные инструменты» на которых обсуждались актуальные вопросы исполнительства на духовых и ударных инструментах |
| конкурс юных исполнителей на струнно-смычковых инструментах; | ноябрь2018 года | Сургутский музыкальный колледж |  | Конкурс прошёл с 22 по 25 ноября 2018 года. На конкурс поданы 86 заявок из 11 муниципалитетов 2 субъектов Российской Федерации (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ) и 3 городских поселений автономного округа, из них 79 приняли участие в конкурсных прослушиваниях (более 150 исполнителей) |
| творческая школа «Новые имена Югры»; | октябрь2018 года | Сургутский музыкальный колледж |  | Творческая школа прошла с 29 октября по 3 ноября 2018 года в городе Сургуте, с 1 по 6 ноября 2018 года - в городе Нягань. Участниками творческой школы стаи 54 обучающихся детских школ искусств и профессиональных образовательных организаций округа. В рамках школы прошли мастер-классы по специальностям «фортепиано», «скрипка», «флейта», «кларнет», «балалайка, домра», «изобразительное искусство». В рамках творческой школы прошли 8 концертов, 2 творческие встречи и выставка. Творческие встречи и концертные мероприятия посетили более 2 500 человек |
| конкурс инструментального исполнительства имени А.С. Знаменского | февраль2018 года | Сургутский колледжим. А.С. Знаменского |  | Конкурс состоялся 22–24 февраля 2018 года, в котором приняли участие 173 человека |
| 6.14. | Окружные детские творческие конкурсы и мероприятия в области изобразительного искусства: |  | Депкультуры Югры | государственная программа «Культурное пространство» | ежегодное увеличение количества детей до 800 человек, развивающих творческие способности, с целью воспитания эстетического чувства и восприятия;выявление и поощрение талантливых детей автономного округа |  |
|  | выставка-конкурс детского художественного творчества «Северная фантазия»; | декабрь2018 года | Колледж-интернат Центр искусств для одаренных детей Севера |  |  | С 27 апреля по 31 мая 2018 года на площадке Дома-музея народного художника СССР В.А. Игошева состоялась окружная выставка–конкурс работ XV детского художественного творчества «Северная фантазия». Организатор выставки-конкурса – Центр искусств для одарённых детей Севера. На конкурс представлены 96 детских работ из 27 школ автономного округа |
|  | интернет-конкурс детского рисунка «Радуга Югры» для детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; | май2018 года | Окружной дом народного творчества |  |  | Конкурс состоялся в период с 22 января по 31 мая 2018 года.Организатор конкурса: Окружной дом народного творчества. В мероприятии приняли участие 608 детей, из них 17 детей с ограниченными возможностями здоровья. Художественные работы участники конкурса представили в номинациях: «Герои легенд, преданий, сказаний, былин и др.», «Народные сказки», «Народные традиции, обычаи и обряды», «Народные праздники» |
|  | ежегодный заочный окружной конкурс «Мой мир: Семья, Югра и Я» | июль2018 года | Государственный художественный музей |  |  | Окружной конкурс художественного творчества «Мой мир: Семья, Югра и Я» состоялся 27 июня 2018 года на площадке бюджетного учреждения автономного округа «Государственный художественный музей»Участие в конкуре приняли 135 человек из 12 муниципальных образований автономного округа. По итогам конкурса в филиале«Дом-музей народного художника СССР В.А.Игошева» состоялась выставка творческих работ, открытие которой было приурочено ко  Дню любви, семьи и верности |
| 6.16. | Развитие сети спортивных клубов для детей по месту жительства, а также на базе образовательных организаций | декабрь2018 года | Депспорт Югры,Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы «Развитие физической культуры и спорта»,«Развитие образования» | до конца 2020 года будут функционировать 68 клубов по месту жительства | В автономном округе функционируют 8 физкультурно-спортивных клубов с охватом 1 312 занимающихся в 4 муниципальных образованиях автономного округа: г.Лангепас, г.Пыть-Ях, г.Ханты-Мансийск, г.Югорск (в 2017 году – 5 физкультурно-спортивных клуба, с охватом 1 127 занимающихся).277 школьных спортивных клубов  |
| 6.17. | Реализация проекта «Филармония - детям Югры» (гастрольная деятельность творческих коллективов муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» в муниципальных образованиях автономного округа) | декабрь2018 года,декабрь2019 года,декабрь2020 года | Депкультуры Югры, орган местного самоуправления муниципального образования город Сургут(по согласованию),Сургутская филармония | государственная программа «Культурное пространство»,бюджет муниципального образования | воспитание потребностей у школьников и дошкольников автономного округа в получении эстетического продукта в сфере высокого академического искусства, осуществление 20 гастрольных туров в год по муниципальным образованиям автономного округа | В 2018 году Сургутской филармонией проведены концертные программы для школьников (учащиеся 1–7 классов) в четырёх муниципальных образованиях автономного округа: г.г. Нефтеюганск, Сургут, Нижневартовск и Сургутский район (всего: 20 гастрольных туров). Дети получили возможность на бесплатной основе посетить урок музыки в концертных залах. Всего проведены 58 филармонических уроков. Количество посетителей составило 26 625 человек. В рамках проекта «Филармония для школьников» реализуется проект «Творчество без границ», основанный на принципе «если школьник не идёт в филармонию, значит, филармония идёт к школьнику». Коллективы Сургутской филармонии несколько раз в месяц дают концерты на площадке образовательных учреждений |
| **VII. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма** |
| 7.1. | Слет юных натуралистов при проведении летнего Форум-центра автономного округа | июнь - август 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Региональный молодежный центр,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | количество участников - не менее 50 детей ежегодно | В период с 16 по 25 июня 2018 года в палаточном лагере «Летний Форум центр», организованном на базе автономного учреждения автономного округа «Региональный молодежный центр», проведена оздоровительная смена с охватом 67 детей по двум направлениям:  «Техническая смена» в рамках образовательного процесса детского технопарка «Кванториум». Цель смены: увеличение охвата детей, занятых инженерно-техническим творчеством, профессиональная ориентация школьников;«Патриотическая смена». Цель проведения - развитие системы гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, в том числе кадетского движения, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 7.2 | Открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» | сентябрь2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры) | государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»,привлеченные спонсорские средства | изучение, обобщение и распространение передового опыта школьных лесничеств автономного округа и Уральского федерального округа в области экологической и природоохранной пропаганды, специализированных знаний и навыков в области экологии, изучения и сохранения лесов, грамотного природопользования, лесной профориентации и пропаганды здорового образа жизни, противодействия злоупотреблению наркотиками, изучения литературы о природе, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, путем проведения эколого-просветительских, эколого-образовательных и эколого-пропагандистских, практических природоохранных, спортивно-массовых, туристских и иных мероприятий | XVIII открытый окружной слет школьных лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры» прошел в Советском районе в стационарном лагере «Окуневские зори» с 19 по 22 сентября 2018 года. Проведены 15 конкурсных, 7 организационных и торжественных, 4 лесопросветительских, 1 природоохранное, 12 культурно-массовых и игровых творческих мероприятий. Определены лидеры в индивидуальных специализированных номинациях и командных состязаниях. Участие приняли 200 человек (в том числе 108 детей – воспитанников 18 школьных лесничеств автономного округа, Свердловской, Курганской, Челябинской областей).По итогам общего зачета Слета победителями признаны: школьное лесничество «Экоцентр «Наш дом», г. Копейск, школьное лесничество «Лесовичок», г. Советский; школьное лесничество «Сияние севера», гп. Агириш. Призовой фонд передан школьным лесничествам для организации их дальнейшей деятельности |
| 7.3. | Организация и проведение летнего Форум-центра Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | июнь - август 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Региональный молодежный центр,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | развитие образовательного и творческого потенциала личности, формирование у детей и молодежи основ гражданско-патриотического воспитания, навыков здорового образа жизни, занятия, физической культурой, спортом, туризмом с ежегодным охватом не менее 400 человек | В летний период 2018 года на базе автономного учреждения автономного округа «Региональный молодежный центр» организована деятельность палаточного лагеря «Летний Форум центр» с охватом 405 детей.В рамках деятельности лагеря проведены следующие профильные смены:техническая смена в рамках образовательного процесса детского технопарка «Кванториум»;патриотическая смена;туристско-краеведческая смена «Юнтур»;комплексная социально-культурная программа творческой направленности «Креативный город»;комплексная социально – культурная программа добровольческой направленности «Добрые люди»;профильная лагерная смена лидерской направленности «Мания развития» |
| 7.4. | Государственная поддержка деятельности молодежных трудовых отрядов, обеспечивающих трудоустройство подростков в возрасте от 14 до 18 лет, в том числе из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации | сентябрь 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования» | трудоустройство в летний период до 250 подростков ежегодно | В апреле 2018 года Депобразования и молодежи Югры организован и проведен конкурс проектов муниципальных образований автономного округа, направленных на временное трудоустройство подростков (далее – конкурс).В конкурсе приняли участие 20 муниципальных образований автономного округа. Общий объем финансирования конкурса составил 1 000 000 рублей. За счет денежных средств трудоустроены 77 несовершеннолетних граждан, всего в летний период трудоустроены 11 142 несовершеннолетних гражданина |
| 7.5. | Обновление содержания и технологий организации каникулярного отдыха детей | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | реализация к концу 2020 года не менее 70% программ каникулярного отдыха и оздоровления в формате дополнительных общеразвивающих программ с использованием инновационных форм организации детей (воркшопы, старт-апы, проектные смены, модульные интенсивные школы) | В 2018 году на территории автономного округа осуществляли свою деятельность 597 организаций отдыха детей и их оздоровления с охватом 101 310 детей.В организациях отдыха детей и их оздоровления реализованы 722 программы каникулярного отдыха и оздоровления, из них 422 программы (или 58,4% от общего количества программ) в формате дополнительных общеразвивающих программ с использованием инновационных форм организации отдыха детей.Указанные дополнительные общеразвивающие программы реализованы в рамках проведения 369 профильных смен технической, естественнонаучной, военно-патриотической, интеллектуальной, спортивно-оздоровительной, творческой, туристско-краеведческой, экологической, направленностей. Охват отдыхом и оздоровлением в профильных сменах составил 51 017 детей.Впервые в 2018 году на базе автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный молодежный центр» осуществлял свою деятельность палаточный лагерь «Летний Форум центр» с охватом 405 детей.В рамках деятельности палаточного лагеря организованы и проведены следующие профильные смены: техническая смена в рамках образовательного процесса детского технопарка «Кванториум»;патриотическая смена;туристско-краеведческая смена «Юнтур»;комплексная социально-культурная программа творческой направленности «Креативный город»;комплексная социально – культурная программа добровольческой направленности «Добрые люди»;профильная лагерная смена лидерской направленности «Мания развития». Приоритетным направлением детской оздоровительной кампании в автономном округе в 2018 году стало развитие и совершенствование системы военно-патриотического, нравственного воспитания детей, формирования устойчивой гражданской позиции.В организациях отдыха детей и их оздоровления автономного округа организованы и проведены:36 тематических профильных смен в рамках Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» с охватом 2 524 ребенка в 20 муниципальных образованиях автономного округа; 33 тематических смены в рамках Российского движения школьников в 19 муниципальных образованиях автономного округа с охватом 2 511 детей |
| 7.6. | Лесные уроки | декабрь2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов» | информирование подрастающего поколения в области противопожарной, природоохранной лесохозяйственной деятельности;профориентация подрастающего поколения | Проведены 207 мероприятий для 6 420 человек: «лесные» лекции; профориентационные встречи; экскурсии в лесничества, лесхозы;знакомство со школьными лесничествами Югры; познавательные уроки и квесты «Маршрутами А.А.Дунина-Горкавича»; викторины; конкурсы рисунков в школах автономного округа «Леса России», «Лесные профессии глазами детей»; флешмобы «Береги лес», встречи с лесопользователями, представителями КМНС; совместные мероприятия специалистов лесного хозяйства и сотрудников библиотек региона «Лес и поэзия». Цель проведения вышеуказанных мероприятий – расширение знаний о лесной экосистеме родного края и проблемах леса жителей автономного округа всех возрастов. Лесные уроки являются большой частью агитационно-профилактической работы лесничеств и филиалов Авиалесоохраны Югры |
| 7.7. | Окружной юниорский лесной конкурс «Подрост» (этап Всероссийского конкурса) | декабрь2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры | привлеченные спонсорские средства | поддержка инициативы обучающихся образовательных организаций автономного округа по расширению и углублению знаний, приобретению умений и навыков по лесной экологии, лесоводству и методам защиты леса, уходу и восстановлению лесов, способствующих их экологическому воспитанию, лесохозяйственному образованию и профессиональной ориентации;(Направление лучших работ на Всероссийский конкурс «Подрост») | По результатам муниципальных этапов 17–18 декабря 2018 года в г.Ханты-Мансийск на базе ЮНИИИТ прошел Окружной конкурс (этап Всероссийского конкурса «Подрост») по номинациям, аналогичным всероссийскому конкурсу:«Экология лесных растений»;«Экология лесных животных»;«Лесоведение и лесоводство»;«Практическая природоохранная деятельность»;«Школьные лесничества в условиях современного образования».На конкурс представлены 15 проектов от воспитанников и руководителей 10 школьных лесничеств (далее – ШЛ), занимающихся экологическими исследованиями в природе. По судейскому решению 4 работы победителей направлены на Всероссийский юниорский конкурс «Подрост 2019»:в номинации «Экология лесных растений» - проект «Оценка состояния древостоя в условиях рекреационной нагрузки» учащейся МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», воспитанницы ШЛ «Зайцы, Нижневартовский район;в номинации «Лесоведение и лесоводство» – проект «Оценка состояния лесного древостоя в условиях нефтяного загрязнения» учащейся МБОУ «Зайцевореченская общеобразовательная средняя школа», воспитанницы ШЛ «Зайцы», Нижневартовский район;в номинации «Практическая природоохранная деятельность» проект «Вторая жизнь новогодним ѐлкам» учащейсяМАОУ № 5 «Гимназия», г. Мегион;в номинации «Школьные лесничества в условиях современного образования» -«Организация профильного палаточного лагеря на примере палаточного лагеря «Лесовик» методиста муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Центр детского творчества», руководителя ШЛ «Бурундучок» |
| 7.8. | Организация трудоустройства детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | декабрь2018 года | Дептруда и занятости Югры | государственная программа «Поддержка занятости населения» | организация трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке детей данной категории (выплата повышенного размера пособия по безработице в размере уровня средней заработной платы) | В 2018 году органы службы занятости автономного округа оказали содействие в трудоустройстве:31 гражданину из числа детей-инвалидов (1 признан безработным с назначением выплаты пособия по безработице). В результате, 28 человек (или 90,3% общей численности обратившихся граждан данной категории) трудоустроены в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» государственной программы «Содействие занятости населения»;6 детям-сиротам: 1 направлен на профессиональное обучение по профессии «администратор гостиницы» с выплатой стипендии; 3 ~~-~~ организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время;9 детям, оставшимся без попечения родителей: 1 незанятый выпускник школы признан безработным с назначением пособия по безработице в размере среднемесячной начисленной заработной платы в автономном округе на дату регистрации его в качестве безработного, направлен на профессиональное обучение по профессии «повар» с выплатой стипендии, 8 учащимся организовано временное трудоустройство в свободное от учебы время. |
| 7.9. | Организация отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях отдыха детей и их оздоровления спортивной направленности, расположенных в климатически благоприятных регионах Российской Федерации | декабрь2018 года | Депспорт Югры,бюджетное учреждение автономного округа «Центр адаптивного спорта»(далее - Центр адаптивного спорта) | государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» | охват не менее 10 детей с ограниченными возможностями здоровья ежегодно | С 9 по 29 августа 2018 года организован отдых для 20 детей–инвалидов из числа занимающихся по видам спорта, из 9 муниципальных образований автономного округа: Березовский район, г.Нижневартовск -на базе «ООО Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской подготовки и реабилитации инвалидов» («Эволюция»);Нижневартоский район, г.Пыть-Ях, Советский район, г.Сургут, Сургутский район, г.Ханты-Мансийск, г.Югорск – город Евпатория, Республика Крым |
| 7.10. | Организация трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | декабрь2018 года | Дептруда и занятости Югры | государственная программа «Поддержка занятости населения» | Временное трудоустройство:в 2018 году – 15 320 подростков,в 2019 году – 15 546 подростков,в 2020 году – 15 886 подростков | В 2018 году в органы службы занятости автономного округа обратились 16 915 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Из числа несовершеннолетних, обратившихся в 2018 году (включая 150 человек, признанных безработными с назначением выплаты пособия по безработице), сняты с учета 16 864 человека, в том числе:39 безработных направлены на профессиональное обучение с выплатой стипендии;16 247 несовершеннолетних временно трудоустроены в свободное от учебы время;54 безработных, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроены на временную работу;39 человек (в том числе 3 безработных) – на оплачиваемые общественные работы;5 человек - при реализации мероприятия для коренных малочисленных народов Севера;5 человек – по направлению центра занятости на обычные вакансии;406 человек (в том числе 34 безработных) сняты с учета за длительную неявку в центр занятости без уважительных причин;69 человек (в том числе 7 безработных) сняты с учета в связи с отказом от услуг по содействию занятости |
| **VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности** |
| 8.1. | Тиражирование успешных практик формирования (создания) образовательными организациями позитивного контента в социальных сетях, в том числе формируемых с привлечением детей; создания и продвижения школьных групп в сети ВКонтакте и освещение важных для детей новостей | май2018 года | Ассоциация детских и молодежных объединений автономного округа,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций(без дополнительного финансирования) | формирование информационного контента в социальных сетях я при непосредственном участии обучающихся не менее чем в 50% образовательных организаций автономного округа к концу 2019–2020 учебного года | Создана региональная группа РДШ–ХМАО в социальной сети Вконтакте, в которой образовательные организации размещают свои новостные сообщения. В каждой из школ на официальном сайте размещена информация об РДШ, на официальном сайте Депобразования и молодежи Югры размещена актуальная информация о мероприятиях, реализуемых региональным отделением. Свои актуальные новости школы публикуют в своих группах в социальной сети в ВК, ряд организаций открыли свой Ютуб-канал.Проект «Голос РДШ» вошел в топ-100 лучших практик конкурса «Вектор детство», а практика реализации совместного проекта с ОТРК «Югра» «ТвоеТВ» школьникам рассказывать о интересующих их событиях от первого лица на окружном телеканале |
| 8.2. | Организация и проведение:конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в детском лагере, быту, в лесу и т.д. | декабрь2018 года | Главное управление МЧС России по автономному округу)(по согласованию) | без финансирования | закрепление знаний и приобретение практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях | В 2018 году продолжена работа, направленная на повышение культуры безопасности у подрастающего поколения. Проведены следующие мероприятия:209 викторин, конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику;524 тематических учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, быту, в лестных массивах;261 занятие по оказанию первой помощи пострадавшим; 51 соревнование по пожарно-спасательному спорту среди юношей |
| 8.3. | Профилактическая акция «Научись плавать» в детских оздоровительных лагерях, с привитием навыков безопасного поведения на водных объектах в каникулярный период | декабрь2018 года | Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | привитие навыков безопасного поведения на водных объектах детям, посещающим организации отдыха детей и их оздоровления, включенных в окружной реестр организаций | В целях минимизации несчастных случаев с детьми ГИМС МЧС России по автономному округу с 10.05.2018 по 01.09.2018 в дошкольных, школьных общеобразовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях проведена акция «Научись плавать» с изучением правил безопасного поведения на воде в летний период.Всего проведены 636 занятий, с охватом 22 627 детей, из них:в детских городских лагерях – 570 занятий, 20 599 детей;в детских оздоровительных лагерях (загородных) – 57 занятий, 1 835 детей;в спортивных оздоровительных центрах – 9 занятий, 193 ребенка |
| 8.4. | Освидетельствование пляжей на предмет соответствия предъявляемым требованиям по обеспечению безопасности населения, в том числе детей | июнь2018 года | Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию) | без финансирования | исключение нарушений обеспечения безопасности детей | В 2018 году на территории автономного округа зарегистрированы 15 пляжей, в том числе 2 в детских оздоровительных лагерях:Белоярский район – 1 муниципальный;Советский район – 2 муниципальный (ДОЛ «Окуневские зори») и 1 частный;Нижневартовск – 7 (все частные);Лангепас – 1 (муниципальный);Радужный-1 (муниципальный);Кондинский район – 3 (муниципальные) (1 в ДОЛ «Юбилейный» г.п. Луговой) |
| 8.5. | Акция «Месяц безопасного Интернета» | март - апрель 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Количество участников - не менее 60% обучающихся образовательных организаций автономного округа ежегодно | В период с 1 по 8 июня 2018 года проведена Акция «Безопасный Интернет – детям!». В рамках акции прошли уроки безопасного интернета для обучающихся, открытые лекции для родителей по вопросам обеспечения информационной безопасности, вебинары Лиги безопасного Интернета для педагогических работников и родителей, акции «Белый интернет» и др. Всего в акции приняли участие: 48 274 обучающихся всех образовательных организаций;5 723 преподавателя; 34 121 родитель или законный представитель;35 020 интернет-пользователя |
| 8.6. | Соревнования, мастер-классы, викторины, тренинги по направлению робототехника, информационная безопасность при проведении Международного IT - Форума с участием стран БРИКС и ШОС | июнь2018 года | Депинформтехнологий Югры | государственная программа автономного округа «Информационное общество» | вовлечение детей в активную познавательную деятельность с применением информационных и коммуникационных технологий;выявление и развитие талантливых детей в области информационных технологий;проведение не менее 3 мероприятий с участием не менее 300 детей ежегодно | В рамках десятого Международного IT–Форума с участием стран БРИКС и ШОС организованы и проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие более 500 детей:Викторины («IT-Викторина», «Шахматы», «Машина времени», «Информационные технологии в геологии и нефтегазовой промышленности», «Технотест»), демонстрация проектов (по робототехнике и научных проектов школьников Югры), квест–игра «Госуслуги для населения», мастер-классы («Рисование 3D ручкой», «Солнечная энергия», «Сборка и запуск ракет на твердом топливе», «Обучение шахматам с использованием IT-технологий»), соревнования (соревнования в области информационной безопасности «UGRA CTF – 2018», «Проектирование браузерной игры», «Конкурс решения шахматных задач», «Ракета+») |
| 8.7. | Обучающие семинары при проведении Форума «Югра молодежная» для журналистов, представителей школьных и студенческих редакций по освещению в средствах массовой информации темы детства, защиты прав детей, обеспечения их комплексной безопасности, в том числе правилах безопасного поведения в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность | сентябрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,Депобразования и молодежи Югры | государственные программы«Развитие гражданского общества»,«Развитие образования» | предупреждение рисков вовлечения детей и молодежи в противоправную деятельность, повышение уровня информированности родителей о мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;расширение профессиональных компетенций журналистов и представителей школьных и студенческих редакций;количество участников - не менее 100 человек ежегодно | Более 150 молодых корреспондентов, специалистов пресс-служб и блоггеров приняли участие в III региональном форуме «Югра молодежная», который проходил в Сургуте 28–29 сентября 2018 года. Для молодых журналистов Югры прошли 6 семинаров от ведущих экспертов России. Ведущая радио Energy Анна Тимофеева рассказала участникам форума об особенностях развлекательного радиовещания. Основатель проекта по производству видеосюжетов «VSetyah» Марина Алехова научила участников форума работать с видеокамерой. Заместитель главного редактора журнала «Русский репортёр» Марина Ахмедова открыла молодым журналистам округа секреты создания истории в тексте. Фотодиректор журнала «Русский репортёр» Валерий Дзялошинский рассказал о том, как делается современная фотоистория. Журналист, блогер и руководитель направления дистрибуции контента Сети городских порталов из Санкт-Петербурга Александр Жиров провел мастер-класс «Блоги, мессенджеры и паблики – почему все это не имеет значения, если у вас плохой контент?».  Семинар «Антифейк: как отличить ложь от правды» провел генеральный директор АНО «Русские репортёры» Дмитрий Михайлин. Семинар «Как журналисту рассказывать о сложных темах?» (на примере антинаркотической темы) провелаглавный редактор портала «Такие дела» (г. Москва) Анастасия Лотарева |
| 8.8. | Проведение Единого урока безопасности в сети Интернет | ноябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций (без дополнительного финансирования) | Ежегодно 100% обучающихся принимают участие в Едином уроке безопасности в сети Интернет | 30 октября 2018 года прошел Единый урок безопасности в сети Интернет. В мероприятии приняли участие все муниципалитеты автономного округа (216 618 тыс. учащихся) |
| 8.9. | Развитие движения «Кибердружины» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | функционирование отрядов «Кибердружины», деятельность которых направлена на формирование у детей и подростков навыков информационной безопасности, пропаганду отказа от компьютерной, виртуальной зависимости, профилактику негативных явлений в подростковой среде, противодействие экстремистским проявлениям в соцсетях, в 100% организациях профессионального и высшего образования к концу 2020 года | Одним из приоритетных направлений в профилактической работе по выявлению антиобщественных и асоциальных действий, в том числе, направленных на пропаганду наркотиков, призывов к суициду, источников информации террористического и экстремистского характера, вербовку детей, подростков и молодежи в террористические и экстремистские организации, а также пропаганду иного опасного контента в сети Интернет является деятельность молодежных ячеек «Кибердружин».Кибердружины созданы на базе 151 общеобразовательной организации, 19 профессиональных образовательных организаций, 5 образовательных организаций высшего образования.В 2018 году Кибердружинами проверены 11 789 интернет-источников, выявлены 774 антиобщественных и асоциальных действий, в том числе, направленных на пропаганду наркотиков, призывов к суициду и пропаганду иного опасного контента в сети Интернет, из них 330 интернет-страниц закрыты |
| 8.10. | Реализация в образовательных организациях автономного округа проекта «Основы сетевого этикета» | декабрь2018 года | Уполномоченный по правам ребенка,члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка | без финансирования | формирование навыков общения в сети Интернет, первоначальных представлений детей:о сетевом этикете;основах коммуникативной грамотности, чувства ответственности за свое поведение в Интернете;мерах административной и уголовной ответственности за кибербуллинг | В рамках реализации проекта «Основы сетевого этикета» Членами Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка проведены классные часы на тему «Основы сетевого этикета», в которых приняли участие более 200 школьников 7 классов.В рамках правового просвещения несовершеннолетних в апреле 2018 года по инициативе Уполномоченного представителями кибердружины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский государственный университет» в режиме видеоконференции на базе студий всех муниципальных образований автономного округа проведены 2 обучающих семинара для членов Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Югре на тему: «Основные принципы безопасного общения в социальных сетях» и «Сетевой этикет и меры ответственности пользователей интернета за размещение информации в социальных сетях».В рамках семинаров кибердружинники рассказали несовершеннолетним об особенностях формирования сетевого этикета, юридической ответственности за действия, совершаемые в Интернете, безопасности в социальных сетях. В семинарах приняли участие 30 студентов и более 30 школьников |
| 8.11. | Проведение системной просветительской работы по разъяснению и информированию несовершеннолетних, их законных представителей о существующих формах защиты детей от киберугроз.Проведение цикла лекций и бесед, направленных на обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в сети Интернет, для старшеклассников образовательных организаций автономного округа | декабрь2018 года | Депздрав Югры,Уполномоченный по правам ребенка,члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка | государственная программа «Современное здравоохранение» | формирование позитивного мышления подрастающего поколения и потребности в обеспечении собственной безопасности в сети Интернет, обучение способам защиты | В 2018 году сотрудниками отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в гг. Белоярский, Сургут, Ханты-Мансийск проведены родительские собрания на тему: «Социальная сеть и несовершеннолетние», в которых приняли участие более 600 законных представителей. Среди школьников старших классов образовательных организаций г. Сургута проведены классные часы на тему «Основы информационной безопасности», в которых приняли участие более 1 000 школьников |
| **IX. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства** |
| 9.1. | Распространение в автономном округе опыта города Югорска по реализации технологии адресной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, по принципу «Равный – Равному», направленную на профилактику социально опасных явлений в обществе и продвижение идеи здорового образа жизни | май 2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | размещение технологии на портале «Перспективное детство Югры», направление методических писем в управление социальной защиты населения Депсоцразвития Югры для использования технологии в работе | Технология адресной поддержки граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, по принципу «Равный – Равному», направленная на профилактику социально опасных явлений в обществе и продвижение идеи здорового образа жизни, размещена на портале «Перспективное детство Югры» в разделе «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» |
| 9.2. | Окружной Интернет-фестиваль художественного творчества для детей с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу Мир» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Окружной дом народного творчества | государственная программа «Культурное пространство» | ежегодное привлечение не менее 80 детей с ограниченными возможностями к участию в Интернет-фестивале | Фестиваль проходил с 1 сентября по 13 декабря 2018 года по следующим номинациям:«Декоративно-прикладное творчество» – художественные работы, созданные в различных техниках и направлениях;«Художественное слово» (поэзия, проза, авторские произведения);«Вокал» (соло, ансамбли, народный, эстрадный, авторская песня, академическое пение);«Инструментальное исполнительство» (соло, ансамбли).Участниками стали 89 детей и подростков с ограниченными возможностями в возрасте от 7 до 18 лет |
| 9.3. | Реализация проекта «Защита» (работа с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья) | декабрь2018 года | Орган местного самоуправления муниципального образования город Сургута(по согласованию),Сургутская филармония(по согласованию),Сургутская городская ассоциация родителей с детьми-инвалидами | бюджет муниципального образования | создание благоприятных условий, защищающих родителей детей с ограниченными возможностями здоровья от психологического и физического «выгорания» | 2 апреля 2018 года в Сургутской филармонии состоялась пресс-конференция.Спикеры пресс-конференции:1. Яков Семёнович Черняк – председатель Сургутской городской ассоциации родителей детей-инвалидов 2. Полина Александровна Лебедева – исполнительный директор регионального благотворительного фонда помощи детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» 3. Наталья Юрьевна Глотова – председатель региональной общественной организации «Дети дождя» 4. Елена Юрьевна Сагитова – директор фонда помощи для людей с аутизмом и ментальными нарушениями развития «Город солнца» 5. Ирина Ивановна Токарева – председатель АНДОО «Счастье» 6. Светлана Вячеславовна Королёва – директор БУ «Сургутский реабилитационный центр» 7. Елена Валерьевна Соколова – начальник управления социальной защиты населения по Сургуту и Сургутскому району 8. Максим Николаевич Слепов – главный врач БУ «Сургутская городская клиническая поликлиники №1».На площади перед Сургутской филармонией прошла акция для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и всех горожан. Перед собравшимися выступили представители городской власти и общественности. В небо были запущены синие шары. В малом зале Сургутской филармонии театр актёра и куклы «Петрушка» показал спектакль «Как Страусёнок друзей искал» (0+, рекомендовано для детей от 3-х лет). В вечернее время фасад филармонии был подсвечен синим светом.Количество участников – 260 человек |
| 9.4. | Реализация Концепции комплексного сопровождения людей, в том числе детей с расстройствами аутистического спектра (далее - людей, детей с РАС) и другими ментальными нарушениями в автономном округе до 2020 года | декабрь2018 года | Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,Депобразования и молодежи Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Дептруда и занятости Югры,Депспорт Югры,Депкультуры Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы: «Социальное и демографическое развитие», «Современное здравоохранение»,«Развитие образования»,«Развитие гражданского общества», «Поддержка занятости населения»,«Развитие физической культуры и спорта»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | разработка основных принципов и положений для создания условий комплексного сопровождения людей, в том числе детей с РАС и другими ментальными нарушениями, направленных на оптимальное развитие и адаптацию в общество, профилактику или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление физического и психического здоровья | Концепция реализуется на основании распоряжения Правительства автономного округа от 05.05.2017 № 261–рп «О Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года».Итоги реализации Плана мероприятий по реализации Концепции за 4 квартал 2018 года рассмотрены на заседании Правительства автономного округа 1 февраля 2019 годаВ 2018 году достигнуты следующие результаты при исполнении Плана мероприятий по реализации Концепции.Из бюро МСЭ в информационную систему направлены 3 911 ИПРА детей, в том числе детей с РАС. 100% заключений с рекомендациями направлены в медицинские организации и организации социального обслуживания населенияВ медицинских организациях автономного округа 319 детей с РАС получают медицинские услуги (100% от заявленной потребности).В 2018 году для выявления детей группы риска по РАС осуществлен скрининг в отношении 4 720 детей.По итогам скрининга врачами психиатрами обследованы 623 ребенка с риском возникновения РАС.Углубленная дифференциальная диагностика детей группы риска с 3-летнего возраста для постановки диагноза с использованием современных эффективных клинико-диагностических проведена в отношении 623 детей группы риска по РАС.По итогам углубленной дифференциальной диагностики детей группы риска по РАС - 21 установлен диагноз РАС.В учреждениях социального обслуживания мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в обществе охвачены 170 детей с РАС (100% от заявленной потребности). Учреждениями социального обслуживания услуги ранней помощи предоставлены 76 детям с ОВЗ, в том числе детям с РАС. Разработаны 57 индивидуальных программ ранней помощи, что составляет 100% от заявленной потребности. Услуги оказываются в соответствии с утвержденным региональным перечнем социальных услуг (социально-педагогические, социально-психологические, социально-медицинские, социально-бытовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала).Проведена оценка качества оказания комплексной помощи детям с РАС и семьям их воспитывающим. По состоянию на 31.12.2018 в отношении 100% детей с РАС 9 муниципальных образований, в которых в 2018 году проведена оценка, разработаны и реализуются непрерывные индивидуальные маршруты комплексной реабилитации детей с РАС.На территории автономного округа функционирует 408 консультационных пунктов (центров) на базе образовательных организаций, в которых проводится работа с родителями (законными представителями) по вопросам воспитания, обучения и развития детей дошкольного возраста, а также коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, психологические тренинги с детьми и семьями. 101 группа открыта на базе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования. Разработаны и реализуются индивидуальные программы сопровождения по оказанию комплексной психолого-педагогической помощи.По состоянию на 31.12.2018 в образовательных организациях дошкольного образования функционирует 394 группы компенсирующей направленности, которые посещают 1 322 ребенка. В 129 образовательных организациях автономного округа обеспечена реализация 203 индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с РАС, с учетом рекомендаций ПМПК.Подготовлены и приняты в работу Методические рекомендации по созданию и реализации вариативных моделей индивидуального маршрута ребенка с РАС, по оказанию комплексной помощи детям с РАС.В 2018 году 9 специалистов медицинских организаций, участвующих в работе служб ранней помощи (бюджетные учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница», «Окружная клиническая больница», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 1», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 2», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4», «Сургутская городская клиническая поликлиника № 5», «Сургутская клиническая психоневрологическая больница», «Нижневартовская городская детская поликлиника») прошли обучение на профессиональных стажировочных площадках, рекомендованных Фондом, в рамках комплекса мер субъектов Российской Федерации по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи (гг. Астрахань, Санкт-Петербург, Тверь) |
| 9.5. | Проведение в образовательных организациях автономного округа акции «Урок доброты» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | текущее финансирование деятельности образовательных организаций | обеспечение прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение социальных услуг, обеспечение жизнедеятельности инвалидов в условиях современного общества как полноправных его граждан, в том числе при реализации принципа «равный среди равных» | Ежегодно в образовательных организациях автономного округа проводится «Урок доброты», приуроченный к Международному дню инвалида.«Урок доброты» проводится по трем уровням образования в соответствии с возрастными особенностями обучающимися, решая следующие задачи:учить детей толерантному отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;формировать у школьников специальные навыки помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;пробуждать у подрастающего поколения чувство милосердия, готовность помогать людям, попавшим в беду; способствовать отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, как к равноправным членам общества.В 2018 году в 300 образовательных организациях автономного округа прошли уроки «Культура общения с людьми с инвалидностью» в целях воспитания толерантного отношения к людям с инвалидностью. В мероприятии приняли участие 66 343 обучающихся 7–11 классов.К участию в проведении уроков привлечены педагоги образовательных организаций, спортсмены, имеющие инвалидность, представители общественных организаций инвалидов, волонтеры |
| 9.6. | Проведение регионального конкурса в образовательных организациях «Лучшая инклюзивная школа» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры, органы местного самоуправления(по согласованию), | государственная программа «Развитие образования» | повышение активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования, аккумуляции и анализа существующей практики инклюзивного образования в образовательных организациях автономного округа, привлечении внимания педагогического сообщества и общественности к включению детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в систему общего образования. | В целях выявления лучших практик инклюзивного образования в образовательных организациях автономного округа, повышения активности образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного образования  Депобразования и молодежи Югры с 30 мая по 22 июня 2018 года проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» (далее – Конкурс), участником которого стали 33 образовательных организации из 16 муниципальных образований автономного округа.По итогам регионального этапа участниками финала Конкурса, который проходил в г. Москва в октябре 2018 года стали две образовательные организации в номинациях «Лучшая инклюзивная школа» и «Лучший инклюзивный детский сад».Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Нефтеюганск стала лауреатом Конкурса и  награждена дипломом |
| 9.7. | Разработка комплекса арт-терапевтических мероприятий в области искусства для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Искусство без границ» | декабрь 2018 года | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Доступная среда» | психологическая реабилитация детей с ограниченными возможностями средствами арт-терапии и музейной среды. Планируемое количество мероприятий – не менее 4 ежегодно, количество посетителей – не менее 40 человек ежегодно (не менее 12 мероприятий, не менее 120 человек за весь планируемый период 2018–2020 годы) | В 2018 году Государственным художественным музеем разработан комплекс арт-терапевтических мероприятий (музейные занятия и творческие мастер-классы).На основе разработанного комплекса на базе Государственного художественного музеяи филиалов «Дом-музей народного художника СССР В.А.Игошева» и «Галерея-мастерская художника Г.С.Райшева»  проведены 49 мероприятий для 227 детей и подростков с ограниченными возможностями,в том числе для детей с РАС и другими ментальными нарушениями |
| 9.8. | Внедрение и реализация физкультурно-оздоровительных программ, направленных на реабилитацию детей с особенностями развития при отсутствии медицинских противопоказаний для участия | декабрь2018 года | Депспорт Югры | государственная программа «Доступная среда» | увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, на 2% в год | Бюджетным учреждением автономного округа «Центр адаптивного спорта Югры» в 2018 году реализовывались 6 программ реабилитации: 1. по легкой атлетике для лиц с ограниченными возможностями здоровья в физкультурно-оздоровительных группах; 2.физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов по плаванию «Мама+ребенок»; 3.физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для детей-инвалидов;4.физкультурно-оздоровительной направленности средствами адаптивной физической культуры для инвалидов старше 18 лет;5.по адаптивному подводному плаванию (парадайвинг);6.«Лыжи Мечты», «Лыжи Мечты. Ролики».Программы реализуются в г. Ханты-Мансийске, Сургуте, Белоярском и Нижневартовском районах.Количество прошедших реабилитацию по программам составляет 311 человек.Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом по итогам 2018 года увеличилась на 4,4% и составила 85% |
| 9.9. | Фестиваль спорта «Дети Югры» среди детей с ограниченными возможностями, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе детей, имеющих психические заболевания, при отсутствии медицинских противопоказаний для участия | декабрь2018 года | Депспорт Югры,Депсоцразвития Югры,органы местного самоуправления (по согласованию) | государственная программа «Доступная среда» | количество участников - не менее 60 человек ежегодно | Фестиваль прошел в Ханты-Мансийске с 10 по 13 мая 2018 года, в котором приняли участие 71 ребенок с ограниченными возможностями из 8 муниципальных образований автономного округа.В течение нескольких дней выявляли лучших в адаптивной игре бочча, дартсе, новусе и шаффлборде,.В общекомандном официальном зачете на высшую ступень пьедестала почета по итогам соревнований взошли юные спортсмены из Радужнинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, серебряные награды получили воспитанники Советского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, бронзовыми призерами стали дети из Ханты-Мансийского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями |
| 9.10. | Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Папа, мама, я - спортивная семья» среди семей с детьми с особенностями развития | ноябрь - декабрь 2018 года | Депспорт Югры | государственная программа «Доступная среда» | количество участников - не менее 13 семей ежегодно | Спартакиаде прошла в г. Ханты-Мансийске с 29 ноября по 2 декабря 2018 года. В спартакиаде приняли участие 26 семейных команд из 15 муниципальных образований автономного округа: гг.Когалым, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, Кондинского, Нижневартовского, Советского районов.Задача проведения спартакиады – укрепление института семьи и предоставление семьям, воспитывающим детей-инвалидов, возможности встречаться и общаться в рамках мероприятия.По итогам двух соревновательных дней кубок за третье место получила команда из г. Нягань. Диплом серебряного призера и кубок за второе место в общекомандном зачете вручен команде из г. Нефтеюганска. Высшую ступень пьедестала почета заняла команда из г. Ханты-Мансийска |
| **X. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей** |
| 10.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского «Телефона доверия» с единым общероссийским номером | май2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры | государственные программы: «Социальное и демографическое развитие»,«Развитие образования» | проведение не менее 200 мероприятий на площадях и улицах городов и поселков автономного округа, 1500 тематических родительских собраний, конкурсов сочинений среди детей автономного округа | 17 мая 2018 года в автономном округе прошли мероприятия, посвященные Международному дню детского телефона доверия, с целью мотивирования несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) обращения за помощью в трудных жизненных ситуациях на общероссийский детский телефон доверия.В рамках проведённых мероприятий среди несовершеннолетних и их родителей распространены 28 483 листовки о деятельности детского телефона доверия.В рамках празднования Международного Дня детского телефона доверия 17.05.2018 на основании приказа автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»» от 24.03.2017 № 81-о с 05.04.2018 по 30.04.2018 проведены конкурсы:конкурс на лучший детский коллаж по теме: «Детский телефон доверия для…»;конкурс на лучшую детскую историю по теме: «Телефон доверия – как я его вижу…».В конкурсах приняли участие 558 детей и подростков в возрасте с 7 до 18 лет.С целью повышения активности в решении психологических проблем и повышения уровня информированности детей и подростков о работе Детского телефона доверия, 17 мая 2018 года, психологом Охочинской Н.С., проведены занятия на тему: «Доверие это…» в двух классах муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Ханты-Мансийска (приняли активное участие 56 обучающихся 8 классов).Совместно с учреждением социального обслуживания автономного округа «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» в рамках деятельности единого общероссийского детского телефона доверия в марте 2018 года проведена акция по теме: «Не дай себя в обиду!». В указанный период на линию детского телефона доверия при Институте развития образования поступили 10 обращений от подростков (всего за 1 полугодие поступили 38 обращений по проблеме отношений со сверстниками) |
| 10.2. | Издание и распространение брошюры для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) | декабрь2018 года | Уполномоченный по правам ребенка | Аппарат Губернатора автономного округа | доведение до родителей и детей информации о специалистах, оказывающих психологическую помощь и поддержку по широкому кругу вопросов, возникающих в жизнедеятельности в семьях и у детей | Издана и распространена среди обучающихся и родителей школ города Ханты-Мансийска брошюра для родителей и детей о возможности получения адресной психологической помощи (информация о психологических службах и практикующих психологах) «Семейная психология для всех». Тираж 1 000 экземпляров |
| 10.3. | Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, а также их родителей, законных представителей, опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи детям | июнь, сентябрь, ноябрь2018 года | Депсоцразвития Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депспорт Югры,Депполитики Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | повышение уровня правовой грамотности ежегодно не менее 50 тысяч детей, их родителей, законных представителей;формирование у подрастающего поколения навыков грамотного поведения в различных жизненных ситуациях | В соответствии с приказом Депсоцразвития Югры от 01.11.2018 № 1045-р «Об организации работы по проведения единого Всероссийского Дня правовой помощи детям» в ноябре 2018 года в учреждениях социального обслуживания автономного округа совместно с представителями органов опеки и попечительства, органов местного самоуправления автономного округа: 20 ноября 2018 года организована работа консультационных пунктов по оказанию правовой помощи семьям и детям;с 16 по 20 ноября 2018 года проведены занятия, круглые столы, направленные на повышение уровня правовой грамотности.Основной задачей проведения Всероссийского дня правовой помощи детям являлось предоставление правовой помощи детям-сиротам и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в также информирование родителей (законных представителей) о возможности получения бесплатной юридической помощи. В результате проведенной работы созданы 56 консультационных пунктов, проведены 150 массовых мероприятий по правовому просвещению, в которых приняли участие 4 510 человек.Во всех общеобразовательных организациях автономного округа не реже одного раза в полугодие проводятся «Правовые десанты», направленные на формирование правовой грамотности обучающихся и профилактику преступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них. В рамках данных мероприятий педагогами образовательных организаций используются современные технологии правового образования и просвещения: тренинги, деловые игры, социальное проектирование, учебно-исследовательская деятельностьВ 2018 году обращения в учреждения спорта, подведомственные Депспорта Югры, не поступали.На сайтах и на информационных стендах подведомственных Депспорта Югры учреждений «Югорская шахматная академия», «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва» размещены рекламно-информационные материалы, подготовленные Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: «Права детей»; «Права ребенка»; «Как предотвратить жестокое обращение с ребенком»; «Если тебе сложно – просто позвони». Ссылки на сайты «Я – родитель» и «Перспективное детство Югры» размещены на сайтах «Центра адаптивного спорта», «Югорский колледж-интернат олимпийского резерва».В 2018 году в рамках мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей (1 июня), Дню знаний (1 сентября) и Дню правовой помощи детям (20 ноября), сотрудниками Депполитики Югры проводились консультации по вопросам предоставления бесплатной юридической помощи для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и их родителей, а также их законных представителей, лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. Информация о проведении мероприятий размещалась на официальном сайте Депполитики Югры (deppolitiki.admhmao.ru) в разделе «Новости».1 июня 2018 года в день проведения мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, сотрудниками Департамента по телефонам проконсультированы 5граждан, из них: 2 - многодетные родители; 2 - родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях; 1 – лица, желающие усыновить детей-сирот.Всем гражданам даны соответствующие разъяснения и рекомендации, трое граждан направлены для получения бесплатной юридической помощи к адвокатам.По вопросу применения норм законодательства, регулирующего вопросы предоставления бесплатной юридической помощи, по телефону проконсультировано 4 адвоката.В дни проведения мероприятий, посвященных Дню знаний и Дню правовой помощи детям, сотрудниками Депполитики Югры по телефонам проконсультированы 16 граждан, из них: 8 – многодетные родители; 5 – родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях; 1 – лица, из числа детей-сирот; 2 – лица, желающие усыновить детей-сирот. Всем гражданам даны соответствующие разъяснения и рекомендации, трое граждан направлены для получения бесплатной юридической помощи к адвокатам. По вопросу применения норм законодательства, регулирующего вопросы предоставления бесплатной юридической помощи по телефону проконсультировано 4 адвоката. Кроме того, для реализации мероприятий по правовому просвещению в 2018 году направлялись информационные письма в адрес глав городских округов и муниципальных районов об организации проведения мероприятий для вышеуказанных категорий лиц в школах, детских домах, а так же в учреждениях и организациях муниципальных образований, работающих с детьми - сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, осуществляющими поддержку приемных семей (14.08.2018 № 02-Исх-3020, 02.11.2018 № 02-Исх-4215). Координацию деятельности по правовому просвещению населения в субъектах Российской Федерации осуществляют территориальные органы Министерства юстиции Российской Федерации. В связи с чем, сведения о проведении указанных мероприятий муниципальными образованиями автономного округа направляются в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре |
| 10.4. | Единый день правовой помощи для семей с детьми, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ноябрь2018 года | Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе,члены детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в автономном округе,Депобразования и молодежи Югры,Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | оказание правовой помощи обучающимся, родителям, сотрудникам образовательных организаций | По инициативе Уполномоченного по правам ребенка в автономном округе в рамках проведения Всероссийского дня правовой помощи детям 20 ноября 2018 года, в соответствии со статьей 13 Конвенции ООН о правах ребенка (ребенок имеет право свободно выражать свое мнение), а также в рамках деятельности Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в автономном округе, членами Совета совместно с органами управления образованием муниципальных образований автономного округа на базе всех городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений автономного округа, организовано проведение дискуссионных площадок «Диалог с властью», где несовершеннолетние вступили в диалог с исполнительной, законодательной и судебной властью, обсудили важнейшие муниципальные проблемы и предложили пути их решения.Модераторами данного мероприятия выступили члены Детского общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в автономном округе. В дискуссионных площадках приняли участие главы городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений автономного округа, председатели районных дум, депутаты сельских поселений, прокуроры, нотариусы, представители Пенсионного фонда, представители молодежной политики муниципальных образований и более 7 тысяч школьников.*Так, например, по результатам проведения дискуссионной площадки «Диалог с властью» в г. Лянтор 21 ноября 2018 года на аппаратном совещании глава города дал поручение руководителям соответствующих служб проработать вопросы, поднятые ребятами во время беседы.**Одним из предложений ребят г. Нижневартовска было проведение онлайн обсуждения муниципальных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры детского досугового пространства.*Параллельно дискуссионным площадкам в рамках работы консультационных пунктов для родителей и детей мигрантов, для родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, многодетных семей оказана бесплатная юридическая консультативная помощь членами Детского общественного совета совместно с представителями прокуратуры, отделов по делам несовершеннолетних ОВД, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав  |
| 10.5. | Распространение информационных материалов о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, организации и учреждения для детей | декабрь2018 года | Депздрав Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депсоцразвития Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы: «Современное здравоохранение»,«Развитие образования», «Социальное и демографическое развитие» | предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних | В целях информационной поддержки семей с детьми, имеющими проблемы со здоровьем, бюджетным учреждением «Центр медицинской профилактики» подготовлен и выпущен «Медицинский справочник для родителей, воспитывающих детей с особенностями развития». Справочник содержит полный объем сведений о правах и льготах детей указанной категории (юридические, социальные и иные права), перечень медицинских организаций автономного округа. Справочник размещен на официальном сайте Депздрав Югры.Также на официальном сайте Депздрав Югры, в разделе «Информация для населения», подраздел «Здоровье детей и подростков» в закладке «Информационно-методические материалы для родителей детей с особенностями развития», а также в разделе «Информация для населения», подразделе «Санаторно-курортное лечение и медицинская реабилитация» размещены методические материалы: «Родителям об аутизме».На официальном сайте Депобразования Югры размещены информационные материалы о правах ребенка, адаптированных для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих с детьми и в интересах детей <https://depobr-molod.admhmao.ru/obrazovanie-v-yugre/>.Специалисты учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, ежемесячно среди несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) распространяют информационные буклеты о правах ребенка. В 2018 году распространены более 18 000 экземпляров печатной продукции. Также информация размещена на официальных сайтах учреждений социального обслуживания населения автономного округа |
| 10.6. | Организация правового просвещения и распространения информации по вопросам жизнедеятельности детского населения через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | декабрь2018 года  | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований автономного округа | без финансирования | увеличение количества родителей и несовершеннолетних, информированных в сфере защиты прав детей | Окружной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав во взаимодействии с муниципальными комиссиями организована деятельность Детских общественных приемных. Консультирование оказывается как взрослым так и несовершеннолетним по все интересующим их вопросам. Оказаыа 22 758 консультаций.Муниципальными комиссиями организован прокат видеороликов по профилактике противоправного поведения по телевизионным каналом (3 967 прокатов), правовое просвещение в период проведения Дня правовой помощи детям. В социальных сетях созданы и функционируют официальные группы по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних, родительского просвещения. Размещены в социальных группах 1 327 материалов |
| 10.7. | Оказание бесплатной юридической помощи в соответствии с государственной системой бесплатной юридической помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законным представителям, представителям, усыновителям по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких детей, лицам, желающим принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью | декабрь2018 года | Депполитики Югры | государственная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан» | повышение уровня защищенности детей, нуждающихся в особой заботе государства | В 2018 году в Депполитики Югры поступили 1 097 заявлений адвокатов об оплате труда и компенсации расходов при оказании бесплатной юридической помощи гражданам, из них 539 (49%) отнесены к следующим категориям граждан: дети-инвалиды, дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители – 82; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их законные представители – 19; лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей – 1; многодетные родители и родители, воспитывающие детей в возрасте до 14 лет в неполных семьях – 429. Наиболее частыми случаями обращения являлись вопросы, связанные с реализацией жилищных прав граждан, трудовыми отношениями, взысканием алиментов, предоставлением мер социальной поддержки |
| 10.8. | Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» путем предоставления на конкурсной основе субсидии | декабрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры | государственная программа «Развитие гражданского общества» | реализация социально значимых проектов, развитие гражданской активности | В 2018 по результатам конкурсного отбора для предоставления государственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям автономного округа в форме субсидий по направлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства» поддержку получила Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Замещающая семья», г. Нижневартовск. Проект «VI Региональный Форум замещающих родителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Теперь мы вместе». Размер субсидии – 600 000 рублей.Цели проекта: повышение родительской компетентности, укрепление психологического ресурса замещающих родителей, повышение статуса замещающей семьи. 29–31 октября 2018 года городе Ханты-Мансийске состоялся VI Региональный форум замещающих семей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Теперь мы вместе».В работе Форума приняли участие более 150 человек, в их числе замещающие родители, представители органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, руководители органов опеки и попечительства и представители учреждений социального обслуживания населения из 22 муниципальных образований Югры, руководители некоммерческих организаций и организаций – поставщиков социальных услуг, представитель органа опеки и попечительства города Курган; кандидат филологических наук, педагог развивающего портала «Мерсибо»; Президент  Ассоциации «Столичные семьи», город Москва.В рамках Форума прошли: пленарное заседание, панельные дискуссии по вопросам сохранения здоровья приемных детей, особенностей воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также практические мастер-классы для замещающих родителей.Для участников Форума из числа замещающих родителей автономного округа и города Москвы (100 человек) приготовлены памятные подарки, методические материалы по финансовой грамотности, а также сувенирные издания книги «Недетские игрушки», подготовленной сотрудниками Главного управления МЧС России по автономному округу |
| 10.9. | Государственная поддержка по итогам конкурсного отбора на получение субсидии из бюджета автономного округа социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по направлению «Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников» | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | обеспечение государственной поддержки в объеме не менее 1 000 тыс. рублей ежегодно социально ориентированным некоммерческим организациям – победителям конкурсного отбора | В соответствии с Порядком предоставления субсидии из бюджета автономного округа некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги  по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 17.11.2017 № 458-п, на основании приказа Депобразования и молодежи Югры от 29.12.2017 № 1984 «Об организации и проведении конкурного отбора на предоставление субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на предоставление услуги по психолого-педагогическому консультированию обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, в 2018 году» проведен конкурс среди некомерческих организаций, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, победителем которого стала Автономная некоммерческая организация «Центр дополнительного профессионального образования «Веста», г. Сургут (далее – Центр). В 2018 году Центром предоставлены услуги учителями логопедами, дефектологами, педагогами-психологами для 1 000 заявителей в количестве 2 000 консультаций из 9 муниципальных органов управления образованием автономного округа (г. Сургут, Сургутский район, г. Нижневартовск, г. Радужный, г. Нефтеюганск, г. Мегион, г. Когалым, г. Ханты-Мансийск, г. Советский, Нефтеюганский район), что соответствует достижению показателей результативности – 100% |
| 10.10. | Организация деятельности служб медиации в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, осуществляющих социальную реабилитацию несовершеннолетних, Депобразования Югры | декабрь2018 года | Депсоцразвития ЮгрыДепобразования Югры, органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы: «Социальное и демографическое развитие»,«Развитие образования» | разрешение внутрисемейных конфликтных ситуаций посредством проведения восстановительных программ | Во всех учреждениях социального обслуживания автономного округа в 2017 году внедрена технология «Медиация». Все специалисты, входящие в состав Службы медиации, прошли повышение квалификации. Команда специалистов органов опеки и попечительства, отделов ЗАГС, психологов, медиаторов осуществляет примирение сторон в случаях правонарушений и преступлений несовершеннолетних, разрешение конфликтов, определяет по соглашению сторон место проживания несовершеннолетних, если развод неизбежен. Результатами деятельности службы является снижение количества семей, оказавшихся в социально опасном положении. За 2018 год услугами службы воспользовались 72 семьи (за 2017 год – 48 семей).В автономном округе действуют 346 служб медиации. Общее количество участников составило 2 490 человек.550 членов службы медиации прошли обучение, курсы повышения квалификации. 678 случаев завершенных примирением сторон |
| 10.11. | Производство и трансляция в эфире ОТРК «Югра» тематических программ и новостных сюжетов о талантливых детях и молодежи автономного округа, в том числе с особенностями развития | декабрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,ОТРК «Югра»(по согласованию) | государственная программа «Развитие гражданского общества» | повышение уровня ранней профессиональной ориентации детей, развитие эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;организация не менее 4 программ и новостных сюжетов ежегодно | Программа «Ты талантлив! Пой!» II сезон (10 программ).Участниками проекта стали поющие волонтёры - хоровые коллективы и ансамбли из Ханты-Мансийска, Нягани, Нижневартовска, Советского, многодетные и многонациональные семьи: Мироновы, Степанян, Соболевы, Переясловы, Санниковы, Складневы. В программах приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья – из городов Нягань, Ханты-Мансийск.Программа «Твоё ТВ» (32 программы).В проекте задействовано более 1 000 юнкоров из разных муниципальных образований Югры. «Твоё ТВ» объединяет студии журналистики, школьные СМИ, радиокружки, газеты и журналы. Над программами работли юнкоры и спецкорры из гг.Ханты-Мансийска, Сургута, Нефтеюганска, Нижневартовска, Нягани, Радужного, Мегиона, Югорска, Пыть-Яха, Советского района, пгт.Фёдоровского, Лямина, Солнечного, Локосово и других городов и посёлков Югры. Дети присылали ссылки на свои посты в социальных сети ВКонтакте. Герои программ: спортсмены, волонтёры (добровольцы), юнармейцы, поисковики, кадеты, изобретатели, экологи, вокалисты, музыканты, художники, танцоры и другие творческие и талантливые юные югорчане, участники международных и всероссийских конкурсов, фестивалей, форумов |
| 10.12. | Обеспечение фактического окончания исполнительных документов о взыскании алиментов | декабрь2018 года | Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (по согласованию) | без финансирования | уменьшение задолженности по алиментам; побуждение должников к своевременной оплате средств на содержание детей | По итогам работы 2018 года в структурных подразделениях Управления Федеральной службы судебных приставов по автономному округу окончено 984 исполнительных производств о взыскании алиментов, в связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном производстве, в соответствии с п.1 ч.1 ст.47 федерального закона «Об исполнительном производстве», на сумму 107 848 тыс. рублей.Мерами принудительного исполнения на содержание детей перечислено 214 673 рубля.По состоянию на 31.12.2018 остаток задолженности по исполнительным производствам о взыскании алиментов составляет 1 807 431 тыс. рублей |
| 10.13. | Привлечение к участию несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в воспитательных колониях, в конкурсах, олимпиадах, проводимых дистанционно | декабрь 2018 года | органы местного самоуправления(по согласованию) | бюджеты муниципальных образований автономного округа | увеличение до 20% доли несовершеннолетних осужденных, участвующих в мероприятиях | Муниципальное бюджетное учреждение «»Библиотечно - информационная система», г.Нижневартовск, четвертый год реализует проект «Подросток ищет героя», направленный на приобщение несовершеннолетних, находящихся под следствием в режимном учреждении «СИЗО-1», к книге и чтению. В работе с этой аудиторией, библиотека широко использует нестандартные формы в виде мультимедийных презентаций, видео–просмотров, часов истории, литературных часов. В 2018 году подследственные подростки познакомились с биографией Ф. Достоевского и его произведением «Подросток», в котором автор описывает психологически достоверный образ подростка и затрагивает проблему отцов и детей, актуальную для данной категории несовершеннолетних. Следующая встреча была посвящена знакомству с творчеством В. Распутина и его произведением «Уроки французского», в котором автор описывает образ подростка и затрагивает проблемы сельских детей послевоенного времени. В ходе мероприятия, несовершеннолетние приняли участие в рассуждении о сходствах и отличиях героя рассказа и современного подростка. Подростки учились делать анализ, прочитанного произведения. Количество участников, принявших участие в мероприятиях составил 48 человек.Несовершеннолетние, осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях, участие в конкурсах, олимпиадах дистанционно не принимали |
| **XI. Публичные мероприятия** |
| 11.1. | Окружной проект«С папой в армию» | март2018 года | Депобразования и молодежи Югры,автономное учреждение автономного округа «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе»(далее - Центр военно-патриотического воспитания) | государственная программа "Развитие образования" | создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных Силах России | С 15 по 17 февраля 2018 года проведен ежегодный конкурс «С папой в армию». Цель конкурса: создание условий для получения необходимых знаний и умений по начальной военной и физической подготовке к службе в Вооруженных силах России с участием подростков в возрасте от 12 до 17 лет и их отцов или законных представителей. Общее количество участников составило 27 человек |
| 11.2. | Всероссийский День посадки леса в автономном округе Югре | май2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | привлеченные спонсорские средства | повышение уровня гражданской ответственности детей, воспитание бережного отношения к одному из главных богатств страны – Российскому лесу, популяризации профессий работников леса;посадка и посев культур, создание кедровых садов, припоселковых кедровников | Мероприятие состоялось 2 июня 2018 года.В мероприятии приняли участие более 1 700 человек, высажены более 10 000 штук посадочного материала на территории 30,79 га. Участие в мероприятии приняли: Департамент недропользования природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и подведомственные учреждения;муниципальные образования;школы и школьные лесничества; организации и предприятия автономного округа |
| 11.3. | Окружные соревнования среди юных инспекторов движения «Безопасное колесо» | май2018 года | Депобразования и молодежи Югры,органы местного самоуправления(по согласованию),Управление ГИБДД УМВД России по автономному округу(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования», бюджеты муниципальных образований автономного округа | участие команд из муниципальных образований автономного округа в соревнованиях, направленных на формирование навыков безопасного поведения на дорогах ежегодно;направление команды-победителя на Всероссийские соревнования | С 11 по 13 апреля в городе Ханты-Мансийске состоялись Окружные соревнования среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018» (далее – Соревнования). Соревнования проводились с целью воспитания законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирования культуры здорового образа жизни. Всего в соревнованиях приняли участие 19 муниципальных образований автономного округа.Победителем Соревнований стало муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10», город Сургут |
| 11.4. | Бал лучших выпускников Югры | июнь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | участие не менее 50 лучших выпускников Югры ежегодно в торжественной церемонии вручения медалей «За особые успехи в учении» | В целях поощрения лучших выпускников общеобразовательных организаций автономного округа 19 июня 2018 года в КТЦ «Югра-Классик» прошел «Бал лучших выпускников Югры».В мероприятии приняли участие 88 выпускников 11 классов текущего учебного года из числа обладателей золотой и серебряной медалей «За особые успехи в учении», победителей и призеров региональных этапов всероссийской олимпиады школьников |
| 11.5. | Участие во Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей!» | сентябрь2018 года | Депсоцразвития Югры,Депздрав Югры,Депобразования и молодежи Югры,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа, Уполномоченный по правам ребенка в автономном округе,органы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | формирование делегации автономного округа для участия в выставке-форуме;подготовка интерактивной выставочной площадки автономного округа | 5–7 сентября 2018 года в г. Челябинске состоялась IX Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе 10 лет» (далее – Выставка–форум), организатором которой является Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд).Делегация автономного округа в составе 34 человек приняла участие в Выставке – форуме.Делегация Югры представила на региональной интерактивной выставочной площадке межведомственные комплексы мер по социальному сопровождению семей с детьми, оказанию комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра, продемонстрировала реализуемые в сферах социального развития, образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта программы и проекты, эффективные социальные практики, технологии и методики, направленные на реабилитацию детей-инвалидов, поддержку детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На Выставке-форуме Югра стала ключевым партнером Фонда в организации и проведении клуба профессионального мастерства «Сохранение и восстановление семейного окружения ребенка», представив эффективную работу по профилактике социального сиротства, предотвращению детского и семейного неблагополучия, социальному сопровождению семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи. Интерактивная выставочная площадка автономного округа и работа югорской делегации получили высокую оценку членов Экспертного клуба, в состав которого вошли представители федеральных и региональных органов власти, авторитетные российские и международные эксперты в сфере поддержки детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также участников и посетителей Выставки-форума.По итогам проведения Выставки-форума в 2018 году Ханты-Мансийский автономный округ – Югра признан лидером в номинации «Лидер выставочных коммуникаций» и получил диплом профессионального признания за лидерство в продвижении социальных инноваций на выставочной интерактивной площадке.Всего на Выставке – форуме работали более 100 выставочных экспозиций 57 субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, партнерских организаций Фонда |
| 11.6. | Окружной семейный лесной праздник «День кедра» | сентябрь2018 года | Депнедра и природных ресурсов Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | привлеченные спонсорские средства | увеличение количества жителей муниципальных образований автономного округа разного возраста, участвующих в природоохранных мероприятиях и озеленении населенных пунктов автономного округа | 22 сентября 2018 года на улице им. А.А.Дунина-Горкавича состоялось эколого-просветительское мероприятие «Семейный лесной праздник «День кедра». В мероприятии приняли участие жители микрорайона, учащиеся школ, колледжей, работники Депнедра и природных ресурсов Югры (всего 170 участников). На площади 3,5 гектара высажены 200 саженцев кедра и 100 саженцев лиственницы, липы, рябины и кустов шиповника на сквере имени А.А.Дунина-Горкавича. В муниципальных образованиях автономного округа произведена посадка 238 единиц древесно-кустарниковой растительности на площади 36 гектаров в городских парках, школьных скверах, и произведено дополнение лесных культур на площади 7,3 гектара деревьями хвойных пород в количестве 47 единиц. В мероприятиях проводимых в муниципальных образованиях приняли участие 118 человек.Всего в акции задействованы 288 участников, посажены 585 саженцев, по окончании посадок для участников мероприятия проведена концертная программа для детей дошкольного возраста проведены тематические викторины |
| 11.7. | Окружные военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок» | октябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Центр военно-патриотического воспитанияорганы местного самоуправления(по согласованию) | государственная программа «Развитие образования»,бюджеты муниципальных образований автономного округа | военно-патриотическое воспитание обучающихся (предполагаемый охват участников: 150 человек);увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, с 72 до 75% к концу 2020 года | В период с 18 по 27 сентября 2018 года на базе автономного учреждения «Центр подготовки граждан к военной службе» прошли региональные этапы Всероссийских военно-спортивных игр «Зарница» и «Орленок». Общее количество участников – 200 человек. Программа предусматривала строевую подготовку, перетягивание каната, метание ножей и саперных лопаток, тактическую, топографическую, огневую, медицинскую подготовку |
| 11.8. | Окружные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа | сентябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Департамент гражданской защиты населения Югры,Депздрав Югры,Депспорт Югры,Депкультуры Югры,Природнадзор Югры,Департамент общественных и внешних связей Югры,Главное управление МЧС России по автономному округу(по согласованию),Управление Министерства внутренних дел России по автономному округу(по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | государственные программы:«Безопасность жизнедеятельности», «Современное здравоохранение»,«Развитие физической культуры и спорта», «Культурное пространство»,«Развитие гражданского общества»,бюджет муниципальных образований автономного округа | ежегодное участие команд не менее чем из 10 муниципальных образований автономного округа в соревнованиях, направленных на формирование у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, практических навыков и умений поведения в экстремальных ситуациях, а также стремления к здоровому образу жизни. Направление команды-победителя для участия в Межрегиональных (УрФО) и Всероссийских соревнованиях | С 11 по 13 апреля прошли Окружные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций автономного округа. Приняли участие 151 обучающийся из 19 муниципальных образований автономного округа. Победителями окружного этапа стала команда из г. Сургута, которая представила автономный округ на Всероссийском конкурсе в г. Краснодаре.При участии Главного управления МЧС России по автономному округу в период с 24 по 29 сентября 2018 года в городе Нягань на базе МАУ ДО МО «Центр «Патриот» поляна «Лазурный берег» проведены XX окружные соревнования учащихся «Школа безопасности».Главной целью проведения соревнований является – формирование у учащихся общеобразовательных организаций сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях, стремления к здоровому образу жизни.В соревнованиях приняли участие 12 команд из общеобразовательных организаций 8 муниципальных образований (Ханты-Мансийский район, г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, Нефтеюганский район, г. Нягань, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, Октябрьский район). Средняя группа участников с 12 до 14 лет (г. Ханты-Мансийск, г. Сургут, г. Нефтеюганск, г. Нягань, Нефтеюганский район). Старшая группа участников с 15 до16 лет (г. Нягань, г. Сургут, г. Ханты-Мансийск, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский район, Октябрьский район).Итоги XX окружных соревнований учащихся «Школа безопасности»: средняя группа: 1 место – г. Нягань, 2 место – г. Нефтеюганск, 3 место – г. Сургут; старшая группа: 1 место – г. Нягань, 2 место – г. Ханты-Мансийск, 3 место – г. Сургут.В период с 25 по 30 июня 2018 года в автономном округе проведены XXII Межрегиональные соревнования «Школа безопасности» и XII Межрегиональные соревнования полевой лагерь «Юный спасатель», в которых приняли участие 132 человека из 6 субъектов (Свердловская, Курганская, Тюменская, Челябинская области, ЯНАО, ХМАО-Югра) Уральского федерального округа. По результатам соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель» команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заняла 4 место и 1 место соответственно.В период с 25 по 30 июля 2018 года команда Югры приняла участие в XIV Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель», проводимом в городе Вытегра Вологодской области, по итогам которого заняла 3 место |
| 11.9. | Окружной слет юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности, именных школ | ноябрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Центр военно-патриотического воспитания | государственная программа «Развитие образования» | количество участников - не менее 150 детей ежегодно;увеличение доли детей и молодежи, вовлеченных в гражданско-патриотические мероприятия, с 72 до 75% к концу 2020 года | В период с 25 по 26 октября 2018 года в г.Пыть-Яхе проведен II окружной Слёт юнармейских отрядов, центров, клубов, объединений патриотической направленности. В ходе слета прошло окружное совещание по развитию Юнармии. Важным вопросом стал механизм взаимодействия регионального штаба Юнармии с муниципальными штабами, а также в целом с ответственными структурами, которые взаимодействуют с юнармейцами. Общее количество участников Слета составило 150 человек.В период с 30 сентября по 3 октября 2018 года на базе окружного сборного пункта (г.Пыть-Ях) прошел окружной военно-патриотический слёт Российского движения школьников. В ходе слёта проведен комплекс образовательных мероприятий, мастер-классов, практикумов, семинаров и лекций по направлениям деятельности РДШ, направленных на выявление и обучение участников, а также семинар-совещание. Общее количество участников составило 130 человек |
| 11.10. | Участие в ежегодном конкурсе городов России, доброжелательных к детям | декабрь2018 года | Депсоцразвития Югры, Депобразования и молодежи Югры,Депздрав Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | количество участников - не менее 3 муниципальных образований автономного округа ежегодно | Конкурс городов России «Город – территория детства» проводится с 2010 года по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России. Конкурс направлен на укрепление семейных ценностей, профилактику детского и семейного неблагополучия, формирование среды, дружественной семье и детям. Основная задача конкурса: максимально активизировать деятельность органов местного самоуправления и местных сообществ, для того, чтобы сделать свой город или свое село для каждого живущего в нем ребенка территорией счастливого детства. В 2018 году в Конкурсе приняли участие 165 городских округов, городских и сельских поселений из 54 субъектов Российской Федерации, в том числе 9 участников из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: города Ханты-Мансийск, Лангепас, Мегион, Нягань, Радужный, городские поселения Междуреченский (Кондинский район) и Новоаганск (Нижневартовский район); сельские поселения Покур (Нижневартовский район) и Шапша (Ханты-Мансийский район). Югра входит в число регионов-лидеров по числу участников Конкурса – 9 заявок (Московская область – 11 заявок, Белгородская область – 10 заявок). В конкурсе приняли участие 31 муниципальное образование из 5 субъектов Уральского федерального округа (Ханты-Мансийский автономный округ – Югра– 9 заявок, Челябинская область – 7 заявок, Ямало-Ненецкий автономный округ – 6 заявок, Свердловская область - 5 заявок, Тюменская область – 4 заявки).По итогам Конкурса 2018 года сельское поселение Шапша вошло в число победителей среди сельских поселений, заняв почетное второе место среди 30 участников Конкурса.Официальное чествование и церемония награждения победителей Конкурса состоялось 17 декабря 2018 года в Совете Федерации, в котором приняла участие Глава сельского поселения Шапша Овчерюкова Любовь Алексеевна |
| 11.11. | Реализация Детским общественным советом при Уполномоченном по правам ребенка и представительствами при членах Детского общественного совета в муниципальных образованиях автономного округа проекта «Календарь детских добрых дел» | декабрь2018 года | Уполномоченный по правам ребенка | без финансирования | объединение несовершеннолетних жителей автономного округа с целью реализации добровольческих инициатив, направленных на защиту детства в автономном округе | В период с 1 января по 31 декабря 2018 года членами Детского общественного совета в рамках реализации проекта «Календарь добрых детских дел» проведены следующие мероприятия: Январь – «Все дети одинаково имеют право на общение»в 22 муниципальных образованиях округа для несовершеннолетних проведено 30 мероприятий, на которых несовершеннолетним рассказали о том, что вне зависимости от совместного или раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение и с папой и с мамой, а также и со всеми остальными родственниками, включая бабушек и дедушек, братьев и сестер. В мероприятьях приняло участие – 200 несовершеннолетних.Февраль – «Мастер-класс дадут профессионалы для нас» в 22 муниципальных образованиях округа для несовершеннолетних художниками, писателями, поэтами, фотографами, психологами, известными людьми округа проведено 22 мастер-класса разной направленности. В мероприятиях приняло участие более 300 несовершеннолетних.Март - «Подай лапу помощи» в 22 муниципальных образованиях проведены 30 бесед и уроков для школьников о бережном отношении к домашним животным, в ходе которых ветеринары рассказали о правилах ухода за животными, о существующих болезнях среди животных, проведены ярмарки детских поделок, от продажи которых денежные средства пошли на оказание помощи бездомным животным. В мероприятиях приняло участие 300 несовершеннолетних.Апрель – «Безопасный Интернет» в 22 муниципальных образованиях проведены классные часы, уроки по интернет безопасности, где школьникам рассказали, что такое сетевой этикет, для чего он нужен и как его соблюдать, о правилах общения и поведения в социальной сети «ВКонтакте», о юридической ответственности за размещение экстремистских материалов в социальных сетях, какую личную информацию о себе не стоит выкладывать в социальные сети.Май – «ПДД учим и повторяем вместе» в 22 муниципальных образованиях проведены викторины, беседы, конкурсы рисунков о правилах дорожного движения. В мероприятиях приняло участие более 500 несовершеннолетних.Июнь–август – «Лето благотворительности»в 22 муниципальных образованиях членами Детского общественного совета для детей дошкольного возраста в детских садах проведены концерты и театрализованные представления. В мероприятиях приняло участие – 200 дошкольников.Сентябрь - «Месяц репетиторства» (по школьным предметам) для учеников 5-8 классов. В роли репетиторов выступили ученики 9–11 классов. Всего в акции приняло участие более 1 000 несовершеннолетних нуждающихся в помощи получения дополнительных знаний по предметам.Октябрь – «Истории прошлого сделают мир лучше в настоящем и будущем» В течение всего месяца члены Детского общественного совета посещали одиноких пенсионеров, ветеранов педагогического труда. Ребята оказали пожилым людям помощь по дому, сходили в магазин за продуктами, и просто пообщались. Ноябрь – «Скажем «НЕТ» вредным привычкам», в которой приняли участие школьники 7–8 классов. Для них прошла интерактивная игра «Молодёжь против». В ходе которой они узнали как научиться говорить «нет» пагубным привычкам и опасным соблазнам, как противостоять манипуляции, стать уверенным в себе, развить навыки психологической самозащиты, о последствиях вредных привычек, физиологических и психологических аспектах курения, алкоголизма, наркомании, природу зависимости, способы выхода из трудных ситуаций. В интерактивных играх приняло участие более 100 несовершеннолетних.Декабрь – акция «Подари улыбку», в рамках которой проведен ряд мероприятий:рейд «Подарим улыбку», к участию в котором были привлечены представители «Совета ветеранов», педагогов дополнительного образования и сверстников, в мероприятии приняло участие 49 человек;показ спектаклей для несовершеннолетних и их родителей, после каждого представления для детей и их родителей проходили конкурсы, на которых дети смогли пообщаться со сказочными театрализованными персонажами и сделать памятные фотографии. В мероприятиях приняли участие 150 школьников |
| 11.12. | Конкурс профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры», в том числе по номинациям: «Десятилетие детства», «Традиционные семейные ценности» | декабрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,Центр «Открытый регион»(по согласованию) | государственная программа «Развитие гражданского общества» | повышение профессионального мастерства журналистов, привлечение их внимания к проблемам укрепления института семьи, пропаганда семейных ценностей, ответственного родительства | В декабре 2018 года состоялось подведение итогов Конкурса профессионального журналистского мастерства «Журналист года Югры», в том числе по номинациям: «Десятилетие детства», «Традиционные семейные ценности». В номинации «Десятилетие детства» – проекты о реализации государственной политики в интересах семьи и детства было заявлено 36 работ. Победителем признана журналист газеты «Местное время» (Нижневартовск) Инна Темнова.В номинации «Традиционные семейные ценности» – проекты, направленные на повышение роли семьи, ее значимости и уникальности, была представлена 31 работа. Победителем стала журналист газеты «Здравствуйте, нефтеюганцы» Светлана Чтенцова |
| 11.13. | Межведомственный проект «Музей – детям» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Культурное пространство» | реализация комплексного межведомственного музейного проекта с участием свыше 200 детей ежегодно | Государственным художественным музеем и филиалами в 2018 году велась регулярная работа с дошкольниками и школьниками. Всего состоялись 793 культурно-образовательных мероприятия (музейных занятий и мастер–классов) для 17 520 детей до 16 лет. |
| 11.14. | Музейно-просветительская программа «Календарный праздник в музее» | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Культурное пространство» | развитие инфраструктуры патриотического, гражданско-нравственного и историко-культурного воспитания детей в условиях музейной среды;планируемое количество музейных занятий - не менее 20 ежегодно, планируемое количество посетителей - не менее 300 человек ежегодно (не менее 60 занятий, не менее 900 человек за весь планируемый период 2018–2020 гг.) | Государственным художественным музеем в рамках Музейно–просветительской программы «Календарный праздник в музее» в 2018 году проведены 38 мероприятий для 699 человек. |
| 11.15. | Детские программные мероприятия при проведении Международной акции «Ночь музеев» | май 2018 года | Депкультуры Югры,Государственный художественный музей | государственная программа «Культурное пространство» | увеличение количества детей до 200 человек ежегодно, повышение культурного уровня детей и молодежи | Мероприятие состоялось 19 мая 2018 года. В программу Ночи музеев вошли творческие мастер-классы и рисовальный класс, в которых приняли участие 585 детей |
| 11.16. | Детские программные мероприятия при проведении Всероссийской акции «Библионочь» | апрель2018 года | Депкультуры Югры,Государственная библиотека Югры | государственная программа «Культурное пространство» | количество участников информационно-познавательных, творческих мероприятий в рамках проведения акции – не менее 500 человек | Всероссийская акция состоялась в Государственной библиотеке Югры 21 апреля 2018 года.В акции приняли участие 923 человека, из них 650 детей |
| 11.17. | Югорская новогодняя елка для детей автономного округа, в том числе с ограниченными возможностями здоровья | декабрь2018 года | Депкультуры Югры,Югра-Классик | привлеченные спонсорские средства,бюджеты муниципальных образований автономного округа | увеличение количества детей до 350 человек ежегодно | 15 декабря 2018 года состоялась югорская новогодняя елка для детей из муниципальных образований автономного округа. В мероприятии приняли участие 350 детей из различных социальных категорий. В программе мероприятия состоялась премьера спектакля «Золушка» Няганского ТЮЗа, а так же интерактивные программы и мастер-классы |
| 11.18. | Реализация проекта «Ростки Югры» | декабрь 2018 года | Депкультуры Югры,бюджетное учреждение автономного округа «Музей Природы и Человека»,г. Ханты-Мансийск(далее - Музей Природы и Человека) (по согласованию) | государственная программа «Культурное пространство» | проведение не менее 30 мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории России и Югры с привлечением до 1 300 участников ежегодно | В 2018 году проведены более 50 мероприятий. Участниками программы стали 1 477 человек. Все занятия проекта в игровой форме знакомят с историей России и культурой народов в ней проживающих. Дети знакомились с экспозициями музея и участвовали в мастер-классах. Мероприятия проводились на безвозмездной основе для организованных групп детей от 5 до 14 лет по предварительным заявкам, а также для одиночных посетителей по записи в группы |
| 11.19. | Реализация проекта «Музей - планета знаний» | декабрь 2018 года | Депкультуры Югры,Музей Природы и Человека(по согласованию) | государственная программа «Культурное пространство» | привлечение не менее 2 500 участников ежегодно к участию в мероприятиях проекта, направленных на активизацию самостоятельной деятельности, апробацию профессиональных навыков, развитие творческих способностей детей, формирование нравственных ценностей, любви к своей малой Родине | Проект направлен навовлечение в реализацию как можно больше учащихся школ города для активизации самостоятельной деятельности, апробация профессиональных навыков, развития творческих способностей, развития навыков коммуникативного общения, формирование нравственных ценностей, любви к своей малой Родине. В рамках программы в музее проведены 202 мероприятия: тематические экскурсии, занятия, акции, мастер-классы, культурно-образовательные и интерактивные программы. Участниками проекта в 2018 году стали 4 809 человек |
| 11.20. | Участие в ежегодной Всероссийской акции «Добровольцы – детям!» | апрель - октябрь 2018 года | Депобразования и молодежи Югры,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депспорт Югры,Депздрав Югры, Департамент общественных и внешних связей Югры,органы местного самоуправления(по согласованию) | без финансирования | содействие развитию добровольчества и социального партнерства органов власти и социального партнерства органов власти, институтов гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере поддержки семьи и детства;привлечение не менее 50 000 участников ежегодно к мероприятиям акции | Акция прошла с 20 апреля по 15 сентября 2018 года.Задачи акции:активное вовлечение в добровольческую деятельности детей;создание инклюзивного пространства для взаимодействия детей и молодежи;привлечение к здоровому образу жизни и спорту;развитие наставнического движения;содействие в преодолении детского и семейного неблагополучия путем повышения социальной активности детей и семей с детьми, развитие форм их взаимной поддержки, раскрытие и реализация потенциала детей и семей;расширение поддержки детей и семей добровольческой организацией;В акции приняли участие 60 966 человек, в ходе акции 14 665 гражданам оказана социальная, психологическая и иная помощь.Привлеченчы более 1 400 000 рублей благотворительных средств на приобретение игрушек, книг, сувениров, настольных игр и т.п. Волонтерский клуб «Респект» в сфере адаптивного спорта Югры признан лидером в номинации «Объединяя усилия» – лучшие практики организации поддержки детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, добровольческими организациями, организаторами добровольческой деятельности.Мероприятия Акции освещены в средствах массовой информации, в региональных СМИ – 72 публикации, в местных – 200 |
| **XII. Развитие социального волонтерства** |
| 12.1. | Создание при Комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики экспертного совета по вопросам семьи и детства | январь2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | рассмотрение и обсуждение актуальных вопросов государственной семейной политики | В экспертный совет по вопросам семьи и детства при Комиссии Общественной палаты Югры по вопросам семейной политики включены представители общественных организаций:региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Родительский комитет Югры»;региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многодетная семья и семья с ребенком инвалидом»;региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Замещающая семья»;Нижневартовской городской общественной организации «Молодая семья»;Региональной общественной благотворительной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «С Верой, Надеждой, Любовью»;Автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» |
| 12.2. | Разработка и утверждение «дорожной карты» развития добровольчества в Югре | декабрь2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | формирование плана мероприятий по развитию добровольчества в Югре и межведомственного взаимодействия | Распоряжением Правительства автономного округа от 20.10.2017 № 612-рп утверждена «Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», в которой предусмотрен план мероприятий по реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |
| 12.3. | Формирование регионального и муниципальных штабов по развитию социального добровольчества в Югре | декабрь2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | создание окружного штаба по развитию добровольчества в Югре | Вопрос формирования регионального и муниципальных штабов по развитию социального добровольчества в Югре рассмотрен на пленарном заседании Общественной палаты Югры 15 мая 2018 года по теме «Год добровольчества - вызовы, возможности, задачи».Общественной палатой Югры сформирован региональный штаб, в состав которого вошли представители муниципальных штабов |
| 12.4. | Проведение окружного конкурса «Доброволец года» | сентябрь - октябрь2018 года  | Общественная палата Югры(по согласованию),Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи Югры в социальную практику;количество участников - не менее 100 человек ежегодно | 13-14 сентября 2018 года в г. Ханты-Мансийске проведен региональный этап конкурса «Доброволец России 2018» (далее – Конкурс). Общественная палата Югры выступила соорганизатором Конкурса. Цель Конкурса – развитие и формирование культуры добровольчества (волонтерства) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На Конкурс представлены 203 заявки. По итогам Конкурса выявлены 16 победителей в различных номинациях |
| 12.5. | Расширение сети волонтерского движения в сфере адаптивной физической культуры и спорта в автономном округе в целях обеспечения проведения спортивных мероприятий среди детей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь2018 года | Депспорт Югры,Центр адаптивного спорта | государственная программа «Доступная среда» | увеличение численности волонтерского корпуса ежегодно не менее чем на 20 человек | Волонтёрское движение в сфере адаптивного спорта Югры насчитывает более 400 человек, из них 184 волонтера прошли специальную подготовку на Сборах и Слетах волонтеров в сфере адаптивного спорта.450 учащихся, студентов и иных лиц, получили от волонтеров клуба услуги по основам русского жестового языка, правилам общения с людьми с инвалидностью.Ежегодный охват учащихся образовательных организаций Югры информационно-образовательными проектами клуба с участием волонтеров (Уроки доброты, Паралимпийские уроки, Сурдлимпийские уроки) составляет 50 тыс. человек.Количество получателей услуг волонтеров в ходе проведения окружных соревнований для людей с инвалидностью (в среднем, ежегодно) составляет 1 275 человек, в том числе 415 детей, из 22 муниципальных образований |
| 12.6. | Проведение окружного слета волонтеров | декабрь2018 года | Депобразования и молодежи Югры | государственная программа «Развитие образования» | популяризация идей, ценностей и практик добровольчества; активизация созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи автономного округа в социальную практику, сохранение исторических и культурно-духовных ценностей через развитие добровольчества;Количество участников - не менее 150 человек ежегодно | В 2018 году слёт волонтеров автономного округа приобрел новый формат – Форум Добровольцев Уральского федерального округа (Далее – Форум Добровольцев), который прошел в рамках форума активных граждан «Сообщество» в г.Ханты-Мансийске 30-31 мая 2018 года. В Форуме Добровольцев приняли участие 150 представителей всех направлений добровольческой деятельности, волонтерских отрядов, сформированных на базе образовательных организаций, учреждений молодежной политики, профильных учреждений социальной сферы, студенты-добровольцы. На протяжении двух дней участники посещали мастер-классы, круглые столы, форсайт-сессии, секции, интерактивные лекции, дискуссии, обучались проектной деятельности и общались с федеральными спикерами |
| 12.7. | Проведение семинаров в муниципальных образованиях автономного округа по развитию социального добровольчества в автономном округе | декабрь2018 года | Общественная палата Югры(по согласованию) | без финансирования | распространение передового опыта работы, выявление лучших практик, обучение социальному волонтерству;проведение не менее 5 семинаров ежегодно | Ассоциацией детских и молодежных объединений автономного округа совместно с Общественной палатой Югры при поддержке Депобразования и молодежи Югры проведен ряд семинаров по развитию социального добровольчества в автономном округе.17–19 июня 2018 года в г. Ханты-Мансийске прошел семинар в рамках подготовки Форума молодежи Уральского федерального округа «Утро–2018», на котором готовились проекты, в том числе по добровольчеству.28–29 августа 2018 года в г. Нижневартовске прошел семинар на тему «Проект – основа деятельности общественного объединения». В семинаре приняли участие лидеры и руководители детских и молодежных общественных объединений, учреждений сферы государственной молодежной политики, органов по делам молодежи. Участники осваивали основные составляющие проектного менеджмента и написания проектов в сфере молодежной политики, волонтерства, спорта, культуры т.д.17–19 ноября 2018 года в г. Нягани на базе Средней общеобразовательной школы № 6 им. А.И.Гордиенко проведен Форум-сессия для руководителей и лидеров образовательных организаций автономного округа, активно работающих в системе Российского движения школьников по направлению «Гражданская активность» (Добровольчество). Форум собрал 60 активистов и руководителей РДШ из 15 муниципальных образований. 15–16 декабря 2018 года в г. Ханты-Мансийске в рамках окружного конкурса лидеров молодежных и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века» прошел семинар «Управленческий портфель руководителя общественного объединения», на котором одной из рассматриваемых тем стало развитие добровольчества в общественном объединении. В семинаре приняли участие 44 человека |
| **XIII. Организационные мероприятия** |
| 13.1. | Включение специального раздела о ходе реализации основных мероприятий плана в рамках Десятилетия детства в ежегодный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | апрель2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | внесение изменений в распоряжение Правительства автономного округа от 22.12.2012 № 776-рп «О правилах подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» | Распоряжением Правительства автономного округа от 02.03.2018 № 89-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 № 776-рп «О правилах подготовки доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» включен специальный раздел о ходе реализации основных мероприятий плана в рамках Десятилетия детства в ежегодный доклад «О положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» |
| 13.2. | Создание в окружных и муниципальных средствах массовой информации специальной рубрики «Десятилетие детства», а также рубрики на портале «Открытый регион – Югра» для родителей (со ссылкой на интернет-портал «Я – родитель») | март2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,органы местного самоуправления(по согласованию),муниципальные средства массовой информации(по согласованию),Центр «Открытый регион» | государственная программа «Развитие гражданского общества» | повышение доступности информационных ресурсов для детей, родителей, специалистов, работающих с детьми | Руководителям СМИ направлено письмо (от 17.01.2018 № 11-исх-182) с рекомендацией создания постоянной рубрики или раздела для размещения материалов, посвященных Десятилетию детства.В первом полугодии в окружных и муниципальных СМИ размещены 465 материалов по данной тематики, в том числе 53 – в печатных, 398 – в Интернет-СМИ, на телеканалах – 14.В газете «Новости Югры» с февраля 2018 года выходят тематические 4 полосные выпуски «Десятилетие детства».В газете «Местное время» тематические материалы выходят в рубриках «Под знаком детства» и «Территория детства». Редакция газеты «Сургутская трибуна» получила грант на реализацию проекта «На ПАРТАле», в рамках которого с июня по ноябрь 2018 года в газете вышли 24 полосы с публикацией на портале ugra-news.ru. Помимо публикаций редакция организует социальные акции и актуальные мероприятия. Одно из них – городской шахматно-шашечный турнир дошкольников. В региональных и муниципальных средствах массовой информации действует система сотрудничества с юнкорами. Так, редакция детских программ АУ «ОТРК «Югра» активно сотрудничает с детскими студиями округа: проводит мастер-классы по журналистике, сюжеты юнкоров из муниципальных образований региона включаются в детские программы телеканала «Югра».Согласно госзаданию с 16 февраля 2018 года вышли 32 выпуска программы «Твоё ТВ» с работой в социальных сетях. Хронометраж одного выпуска – 13 минут. В программе задействованы юнкоры из всех муниципальных образований Югры по 4 направлениям: ТВ – студии (при телекомпаниях), школьное телевидение, школьное радио, школьные газеты. В социальной сети «ВКонтакте» создана группа детской студии ОТРК «Югра». Газета «Сургутская трибуна» выступает партнером ежегодного конкурса «Юнкор года», оказывает информационную и экспертную поддержку.Объединенная редакция газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» в 2018 году продолжает реализацию проекта «Юный корреспондент». В Белоярском и Березовском районах организовано обучение школьников основам журналистики, фотодела, написанию газетных текстов на национальных языках с переводом на русский. На портале «Открытый регион – Югра» создан раздел «Родителям» со ссылкой на портал «Я – родитель» |
| 13.3. | Региональная врачебная конференция по оказанию специализированной помощи детям с орфанными заболеваниями (в том числе с муковисцидозом) в автономном округе, г. Нижневартовск | декабрь2018 года | Депздрав Югры,медицинский институт бюджетного учреждения высшего образования автономного округа «Сургутский государственный университет»,бюджетное учреждение высшего образования автономного округа «Ханты-Мансийская медицинская академия»,Региональная благотворительная общественная организация инвалидов, больных муковисцидозом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»(по согласованию) | государственная программа «Современное здравоохранение» | повышение качества оказания медицинской помощи детям автономного округа с орфанными заболеваниями (в том числе с муковисцидозом) | Окружная научно-практическая конференция на тему: «Оказание специализированной помощи детям с орфанными заболеваниями (в том числе муковисцидозом) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре состоялась 25.05.2018 на базе бюджетного учреждения автономного округа «Нижневартовская окружная клиническая детская больница». В рамках конференции обсуждены вопросы организации медицинской помощи детям с орфанными заболеваниями (в том числе с муковисцидозом). В конференции приняли участие представители региональной благотворительной общественной организации инвалидов, больных муковисцидозом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Второе дыхание» |
| 13.4. | Концерт «О вере, о любви» и выставка детских рисунков «Я учусь быть здоровым» (с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) | декабрь2018 года | Региональная общественная организация Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Замещающая семья»(по согласованию) | привлеченные спонсорские средства | формирование позитивного отношения к детям с ограниченными возможностями здоровья, социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в кругу сверстников | Мероприятие традиционно проведено 3 декабря ко Дню инвалида16 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и из замещающих семей, пришли в региональную общественную организацию автономного округа - Югры «Замещающая семья» с поделками и рисунками.Все работы пронизаны старанием, любовью к окружающей природе и семье!  Разговор состоялся об отношении к людям с инвалидностью, как важно не замыкаться в своей беде, как это здорово - любить жизнь, солнце, окружающих тебя людей. И как важно верить, что все у тебя получится, когда рядом родители, друзья. Ребята смотрели мультфильм по теме, читали стихи, совместно нарисовали общий рисунок.Организаторы мероприятия старались донести до участников, как важно понимать друг друга и относиться ко всем с уважением, независимо от физических возможностей |
| 13.5. | Мониторинг исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения прав детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на предоставление жилых помещений вне очереди | декабрь2018 года | Уполномоченный по правам ребенка | без финансирования | обеспечение соблюдения прав детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на предоставление жилых помещений вне очереди | Проведен мониторинг соблюдения исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения прав детей-инвалидов, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, на предоставление жилых помещений вне очереди в муниципальных образованиях автономного округа в 2016–2017 годахОказано содействие законным представителям 43 детей в защите жилищных прав несовершеннолетних на предоставление жилых помещений вне очереди в судебном порядке |
| 13.6. | Мониторинг эффективности мероприятий автономного округа по реализации в 2018 - 2020 годах Десятилетия детства в Российской Федерации | декабрь2018 года | Депсоцразвития Югры | государственная программа «Социальное и демографическое развитие» | повышение качества помощи детям автономного округа | Мероприятия Плана, запланированные к проведению в 2018 году, реализованы в Югре в полном объеме согласно установленным срокам. Проведены более 150 мероприятий, направленных на повышение качества жизни и здоровья детей, создание благоприятных условий для их развития, защиты их прав и законных интересов. Информация об исполнении Плана размещена на официальном сайте Департамента социального развития автономного округа в разделе «Десятилетие детства».Итоги реализации первого года Десятилетия детства, достигнутые результаты по различным направлениям деятельности, задачи на 2019 год в интересах семьи и детей представлены на заседание координационного совета по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре26.02.2019 |
| 13.7. | Размещение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, направленных на работу с детьми и молодежью, на региональном информационном портале развития гражданского общества Югры «ЮГРАЖДАНИН.РФ» | декабрь2018 года | Департамент общественных и внешних связей Югры,«Фонд «Центр гражданских и социальных инициатив Югры»,Депсоцразвития Югры,Депкультуры Югры,Депздрав Югры,Депобразования и молодежи Югры,Депспорт Югры | государственная программа «Развитие гражданского общества» | популяризация деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, распространение опыта их работы | На портале гражданского общества Югры «Югражданин.РФ» осуществляется размещение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе направленных на работу с детьми и молодежью. В 2018 году было размещено более 50 материалов по данной тематике |
| 13.8. | Проведение в государственных и муниципальных образовательных организациях автономного округа с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг | сентябрь, декабрь2018 года | Депинформтехнологий Югры, Депобразования и молодежи Югры, Депкультуры Югры,органы местного самоуправления (по согласованию) | без финансирования | увеличение доли детей и их родителей, использующих механизм получения госуслуг в электронной форме для улучшения качества их жизни на основе широкого применения информационно-коммуникационных технологий | Результатом проведения в государственных и муниципальных образовательных организациях автономного округа с обучающимися и их законными представителями мероприятий, направленных на популяризацию электронных сервисов, в том числе тематических уроков, по регистрации личных кабинетов на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) стало увеличение доли детей младше 14 лет зарегистрированных на ЕПГУ с 29.9% до 39,7%На информационном стенде бюджетного учреждения «Сургутский колледж русской культуры им.А.С.Знаменского» размещена информация о возможностях портала государственных услуг и о порядке регистрации на портале. В течение года на родительских собраниях в марте, мае, сентябре и декабре проведено информирование относительно возможностей и порядка работы с порталом |